## 請負代金内訳書(様式１）
（別記様式１）
平成 年 月 日
（発注者） | 様
[5 empty] | （請負者） | 住 所
氏 名
印
請負代金内訳書
工事名 | ○○工事
契約年月日 | 平成 年 月 日
工期 | 平成 年 月 日から平成 年 月 日
工事区分・工種・ 種別・細別 | 規格 | 契約単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 特筆事項 (見積条件) | 積算条件等
○○○○ |  | 式
○○○○ |  | 式
○○○○○○○○ |  | 式
○○○○○○ | ○○○ | ○○
直接工事費 |  | 式
共通仮設費 |  | 式
技術管理費 |  | 式
実施(詳細）設計（積上げ計上） |  | 式
安全費 |  | 式
交通誘導員（積上げ計上） |  | 式
共通仮設費（率計上） |  | 式
純工事費
現場管理費
工事原価 |  | 式
一般管理費等 |  | 式
工事価格 |  | 式
消費税相当額 |  | 式
工事費計 |  | 式

## 単価合意書(様式２）
（別記様式２）
単 価 合 意 書
平成○○年○○月○○日に契約した○○○○○○○工事における契約の変更に用いる単価（契約単位が一式の項目については、金額）について「単価表」のとおり合意する。 なお、新規工種の追加に係る単価など、本書に定めのないものについては、別途協議するものとする。 以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。
平成○○年○○月○○日
| 発注者 | 岩手県知事
|  |  | ○○○○ | 印
| 請負者 | ○○建設株式会社
|  |  | ○○○○ | 印
（※別記様式３を添付のこと）

## 単価表（様式３）
（別記様式３）
単 価 表
工事区分・工種・ 種別・細別 | 規格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金額 | 特筆事項 (合意条件)
○○○○ |  | 式
○○○○ |  | 式
○○○○○○○○ |  | 式
○○○○○○ | ○○○ | ○○
直接工事費 |  | 式
共通仮設費 |  | 式
技術管理費 |  | 式
実施(詳細）設計（積上げ計上） |  | 式
安全費 |  | 式
交通誘導員（積上げ計上） |  | 式
共通仮設費（率計上） |  | 式
純工事費
現場管理費
工事原価 |  | 式
一般管理費等 |  | 式
工事価格 |  | 式
消費税相当額 |  | 式
工事費計 |  | 式
1)各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。 2)単価の変更は、次の場合以外には行わない。 ・契約書第１８条、２５条に該当する条件変更があり、単価変更が必要な場合 ・数量の増減が著しく大きい場合など合意単価を用いることが不適当な場合

## 単価協議記録簿（様式４）
（別記様式４）
平成 年 月 日
岩手県知事 ○○ ○○ |  | 様
|  |  | 請負者 | （住所）
株式会社○○○○○
|  |  |  | （氏名） | 代表取締役 ○○○○ |  | 印
単価協議記録簿
契約書別記第3条第4項により、下記工事について単価協議した内容を提出します。
記
| １ 契 約 日 | 平成 年 月 日
| ２ 工 事 名 | ○○○○工事
| ３ 工 期 | 自 | 平成 年 月 日
|  | 至 | 平成 年 月 日
| ４ 工 事 場 所 | ○○○市○○○地内
| ５ 請負代金額 |  |  | 円
| ６ 協 議 日 | 平成 年 月 日
平成 年 月 日
平成 年 月 日
平成 年 月 日
（※単価協議議事録を添付のこと）

## 単価協議書（様式５）
（別記様式５）
平成 年 月 日
（請負者名） |  |  |  | 株式会社○○○○○
|  |  |  | 代表取締役 ○○○○ |  |  | 様
[9 empty] | （発注者） |  | 岩手県知事
[11 empty] | ○○ ○○ |  | 印
単価協議書（契約書別記第３条第４項）
|  | 平成 年 月 日 |  |  |  | 付けで請負契約を締結した下記工事について、契約書別記第３条
第４項により単価合意書を締結したく協議します。
協議開始は、本通知の御社の受理をもって開始されることになりますので、受理した場合
は、別途受領書を返送願います。
なお、合意の上は甲より送付する単価合意書２通に記名押印の上提出してください。
記
|  | 1 | 工事名 |  | ○○○○工事
|  | 2 | 工 期 |  | 平成 年 月 日 |  |  | ～ |  | 平成 年 月 日
|  | 3 | 請負代金額 |  |  |  | 円
|  | 4 | 協議が整わない場合
協議開始日から14日以内に協議が整わない場合には、契約書別記第３条第４項に基づき、その扱いについて、甲が定め、乙に通知（別記様式６）するものとする。

## 単価非合意通知書（様式６）
（別記様式６）
平成 年 月 日
（請負者名） |  |  | 株式会社○○○○○
|  |  | 代表取締役 ○○○○ |  |  | 様
[10 empty] | 発注者 | 岩手県知事
支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）
[11 empty] | ○○ ○○ |  |  | 印
契約書別記第３条第４項に係る協議 が整わなかった場合の通知について
|  | 平成 年 月 日 |  |  | 付けで協議した事項について、協議開始日から14日以内
に協議が整わないので、単価合意書を締結しないことを決定し通知します。
また、以降、設計変更に伴う契約変更が生じた場合、単価合意書の締結及びそのための単価協議は実施しないものとします。
なお、今回の協議以前に締結した単価合意書がある場合、締結済みの単価合意書を無効とするものではありません。
記
| 1 | 工事名 |  | ○○○○工事
| 2 | 工 期 |  | 平成 年 月 日
| 3 | 請負代金額 |  |  |  |  | 円
| 4. | 工 期 |  | 平成 年 月 日 |  |  |  | ～ | 平成 年 月 日

## 議事録
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| (別紙） | [30 empty] | 枚目 |  |  | 総枚数
[30 empty] | NO. |  |  |  | －
単価協議ヒアリング議事録
工事件名
| ①協議回数 | [5 empty] | 回目 |  | ②協議場所
| ③協議日時 |  |  |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  | （ |  |  | ） |  |  |  | 時 |  |  | 分 | ～ |  |  | 時 |  |  | 分
| ④出席者 | 発注者
請負者
| 1.下請け等へ不当なしわ寄せ、歩切り等を前提に今協議単価は設定をしていませんね | [27 empty] | □ | いない |  |  | □ | いる
| 2.本工事に関する下請との契約は、見積及び協議を行う等の適正な手順で実施しますね | [27 empty] | □ | する |  |  | □ | しない
| 3.適正な施工体制の確立(施工体制の把握、技術者の適正な配置等）に努めていますね | [27 empty] | □ | いる |  |  | □ | いない
1 | 【工種１】 | 種別・細別 | [26 empty] | 単位
2 |  | 規格
3 |  | 1)単価水準が | [9 empty] | 高めであると感じられる | [11 empty] | ■ | 安めであると感じられる
4 |  | 2)提示単価となった理由（設定根拠）、他について：想定している施工方法、使用労務、材料、機械の単価水準等
5
6
7
8
9 |  | 3)設計図書に記載している費用内訳の内容等と相違はないか | [26 empty] | ■ | なし |  |  | □ | あり
10 |  | 4)工期途中での数量増減を想定して単価設定をしていないか | [26 empty] | ■ | いない |  |  | □ | いる
11 |  | 5)上記ヒアリング内容から、当該単価を了承されたか、見直しを求められたか | [26 empty] | ■ | 了承 |  |  | □ | 見直し
1 | 【工種２】 | 種別・細別 | [26 empty] | 単位
2 |  | 規格
3 |  | 1)単価水準が | [9 empty] | 高めであると感じられる | [11 empty] | ■ | 安めであると感じられる
4 |  | 2)提示単価となった理由（設定根拠）、他について：想定している施工方法、使用労務、材料、機械の単価水準等
5
6
7
8
9 |  | 3)設計図書に記載している費用内訳の内容等と相違はないか | [26 empty] | ■ | なし |  |  | □ | あり
10 |  | 4)工期途中での数量増減を想定して単価設定をしていないか | [26 empty] | ■ | いない |  |  | □ | いる
11 |  | 5)上記ヒアリング内容から、当該単価を了承されたか、見直しを求められたか | [26 empty] | ■ | 了承 |  |  | □ | 見直し
1 | 【工種３】 | 種別・細別 | [26 empty] | 単位
2 |  | 規格
3 |  | 1)単価水準が | [9 empty] | 高めであると感じられる | [11 empty] | ■ | 安めであると感じられる
4 |  | 2)提示単価となった理由（設定根拠）、他について：想定している施工方法、使用労務、材料、機械の単価水準等
5
6
7
8
9 |  | 3)設計図書に記載している費用内訳の内容等と相違はないか | [26 empty] | ■ | なし |  |  | □ | あり
10 |  | 4)工期途中での数量増減を想定して単価設定をしていないか | [26 empty] | ■ | いない |  |  | □ | いる
11 |  | 5)上記ヒアリング内容から、当該単価を了承されたか、見直しを求められたか | [26 empty] | ■ | 了承 |  |  | □ | 見直し
1 | 【工種４】 | 種別・細別 | [26 empty] | 単位
2 |  | 規格
3 |  | 1)単価水準が | [9 empty] | 高めであると感じられる | [11 empty] | ■ | 安めであると感じられる
4 |  | 2)提示単価となった理由（設定根拠）、他について：想定している施工方法、使用労務、材料、機械の単価水準等
5
6
7
8
9 |  | 3)設計図書に記載している費用内訳の内容等と相違はないか | [26 empty] | ■ | なし |  |  | □ | あり
10 |  | 4)工期途中での数量増減を想定して単価設定をしていないか | [26 empty] | ■ | いない |  |  | □ | いる
11 |  | 5)上記ヒアリング内容から、当該単価を了承されたか、見直しを求められたか | [26 empty] | ■ | 了承 |  |  | □ | 見直し
1 | 【共通仮設費１】 | 種別・細別
2 |  | 規格
3 |  | 1)単価水準が | [5 empty] | ■ | 高めであると感じられる | [14 empty] | □ | 安めであると感じられる
4 |  | 2)提示単価となった理由（設定根拠）、他について：実績（実勢）による単価設定か
5
6
7
8 |  | 3)必要とする現場管理費分を単価に含めているか | [26 empty] | ■ | いる |  |  | □ | いない
9 |  | 4)設計図書に記載している費用内訳の内容等と相違はないか | [26 empty] | ■ | なし |  |  | □ | あり
10 |  | 5)工期途中での数量増減を想定して単価設定をしていないか | [26 empty] | ■ | いない |  |  | □ | いる
11 |  | 6)安全管理に必要な費用は、適切に計上しているか | [26 empty] | ■ | いる |  |  | □ | いない
12 |  | 7)上記ヒアリング内容から、当該金額を了承されたか、見直しを求められたか | [26 empty] | ■ | 了承 |  |  | □ | 見直し
1 | 【現場管理費】 | 種別・細別
2 |  | 規格
3 |  | 1)単価水準が | [5 empty] | □ | 高めであると感じられる | [14 empty] | □ | 安めであると感じられる
4 |  | 2)提示単価となった理由（設定根拠）、他について：実績（実勢）による単価設定か
5
6
7
8 |  | 3)必要とする現場管理費分を単価に含めているか | [26 empty] | □ | いる |  |  | □ | いない
9 |  | 4)設計図書に記載している費用内訳の内容等と相違はないか | [26 empty] | □ | なし |  |  | □ | あり
10 |  | 5)工期途中での数量増減を想定して単価設定をしていないか | [26 empty] | □ | いない |  |  | □ | いる
11 |  | 6)安全管理に必要な費用は、適切に計上しているか | [26 empty] | □ | いる |  |  | □ | いない
12 |  | 7)上記ヒアリング内容から、当該金額を了承されたか、見直しを求められたか | [26 empty] | □ | 了承 |  |  | □ | 見直し
| 【一般管理費等】 | 1)提示水準が | [5 empty] | □ | 高めであると感じられる | [8 empty] | □ | ふつう |  |  |  |  | □ | 安めであると感じられる
2)提示水準となった理由（設定根拠）、他について：
|  | 3)安めの場合：粗利確保のため品質、安全面のコストを不当にしわ寄せしないですね | [26 empty] | □ | しない |  |  | □ | する
|  | 4)単価の不当な割増を考慮して設定をしていないか | [26 empty] | □ | いない |  |  | □ | いる
|  | 5)高めの場合：工期途中での契約変更を想定して設定をしていないか | [26 empty] | □ | いない |  |  | □ | いる
| 全体 | 1)当該工事において協議した単価、金額にその他計算、記載に誤り等はなかったか | [26 empty] | □ | なし |  |  | ■ | あり
計算、記載に誤り等のあり見直しが必要となった：条件
備考