## 入力シート
別紙様式第３－４－１号別添（インフレ条項用）[増額の場合] | [5 empty] | 【計算例】
【スライド調書・賃金又は物価変動に基づく請負代金額計算書入力シート】
工事名：
工 期：
基準日：
|  | ①請負率 | 0.9
| 変動前の 賃金（物価）水準で 算定した金額 | ②設計書金額 | 95000000 | 円 | （消費税抜き）
|  | ③請負代金額 | 85500000 | 円 | （消費税抜き）
|  | ④設計書出来高金額 | 80000000 | 円 | （消費税抜き）
|  | ⑤請負代金額相当出来高金額（④×①） | 72000000 | 円 | （消費税抜き）
|  | ⑥＝P1＝変更前残工事価格（③-⑤） | 13500000 | 円 | （消費税抜き）
| 変動後の 賃金（物価）水準で 算定した金額 | ⑦残工事設計書金額 | 16000000 | 円 | （消費税抜き）
|  | ⑧＝P2＝変更後残工事価格（⑦×①） | 14400000 | 円 | （消費税抜き）
着色セルのみ入力してください

## 様式第3-4-1号 スライド調書
別紙様式第３－４－１号（インフレ条項用）[増額の場合] | [7 empty] | 【計算例】
ス ラ イ ド 調 書
| 工事名 | ○○○○工事
| 請負代金額 |  | 85500000 |  |  |  | 円 （消費税含まず）
|  |  | 89775000 |  |  |  | 円 （消費税含む）
| 設計書金額 |  | 95000000 |  |  |  | 円 （消費税含まず）
|  |  | 99750000 |  |  |  | 円 （消費税含む）
| 工期 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日
|  | 至 | 平成 | 年 | 月 | 日
| 基準日 |  | 平成 | 年 | 月 | 日
| 出来高額 （請負代金額相当） |  | 72000000 |  |  |  | 円 （税抜き）
| 残工事額（Ｐ１） |  | 13500000 |  |  |  | 円 （税抜き）
| 変更残工事額（Ｐ２） |  | 14400000 |  |  |  | 円 （税抜き）
※本調書は発注者の算出根拠資料であり、受注者との協議・契約には添付しない。

## 様式第3-4-2号 計算書（増額）
別紙様式第３－４－２号（インフレ条項用）[増額の場合] | [8 empty] | 【計算例】
賃金又は物価変動に基づく請負代金額計算書
（単位：円）
| 請負代金額 |  | 出来高額 |  | Ｐ１ |  | Ｐ２
| 85500000 |  | 72000000 |  | 13500000 |  | 14400000
| スライド額（Ｓ増） | ＝ | （ | Ｐ２ | － | Ｐ１ | ） | － | Ｐ１ | × | 1/100
|  | ＝ | （ | 14400000 | － | 13500000 | ） | － | 13500000 | × | 1/100
|  | ＝ |  | 900000 | － | 135000
|  | ＝ |  | 765000 | 円
|  | ＝ |  | 765000 | 円 | （千円未満切捨て）
（但し、Ｐ１＜Ｐ２）
Ｐ１ ： 請負代金から出来形部分に相応する請負代金を控除した額
Ｐ２ ： 変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したＰ１に相当する額
| スライド額 | ＝ |  | 765000 | × | 1.05
| （税込み） | ＝ |  | 803250 | 円
※本調書は発注者の算出根拠資料であり、受注者との協議・契約には添付しない。
Note on E19: スライドの適用が認められない場合は、コメントが出ます