## 発注見通し (工事)
\\10.1.11.78\share\446発注見通し\R07.01\03_施行\〇県ホームぺージ\[（修正版）R7.1月-（知事部局等）５億円未満.xlsx]発注見通し (工事)
令和６年度 ５億円未満（知事部局等） 工事
| № | 管内 | 所属 | 工事名 | 工事 種別 | 工事場所 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | 公告 予定月 | 概算額 （税込） | 修正 | 順番
1 | 1 | 盛岡 | 盛岡土木部 | 主要地方道盛岡和賀線片寄地区舗装補修工事 | 舗装工事 | 紫波郡紫波町 | 未定 | 舗装補修工事１式 | 条件付 | R7年3月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 1
1 | 2 | 盛岡 | 岩手土木センター | 一般国道281号沼宮内地区舗装補修工事 | 舗装工事 | 岩手郡岩手町 | 160日間 | 施工延長 370ｍ 路上再生路盤工 2,590m2 表層工 2,590ｍ2 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 2
1 | 3 | 盛岡 | 盛岡林務部 | 繋地区復旧治山工事 | 土木工事 | 岩手郡葛巻町 | 未定 | 谷止工１基 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 3
1 | 4 | 盛岡 | 盛岡林務部 | 大明神地区緊急予防治山工事 | 法面処理工事 | 岩手郡葛巻町 | 未定 | 落石予防工1,170.0m2 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 4
1 | 5 | 盛岡 | 盛岡林務部 | 志戸前川地区復旧治山工事 | 土木工事 | 岩手郡雫石町 | 未定 | 谷止工１基 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 4
1 | 6 | 盛岡 | 盛岡林務部 | 上平地区緊急予防治山工事 | 土木工事 | 盛岡市 | 未定 | 谷止工１基 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 4
1 | 7 | 盛岡 | 盛岡林務部 | 森林管理道鈴峠２号線（第１工区）開設（ゼロ国債）工事 | 土木工事 | 岩手郡葛巻町 | 2025年03月13日まで | 施工延長 200ｍ 林道土工 １式 ほか | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 4
1 | 8 | 盛岡 | 盛岡林務部 | 森林管理道鈴峠２号線（第２工区）開設（ゼロ国債）工事 | 土木工事 | 岩手郡葛巻町 | 2025年03月13日まで | 施工延長 340ｍ 林道土工 １式 ほか | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 4
2 | 9 | 花巻 | 花巻土木センター | 主要地方道盛岡和賀線北笹間地区舗装補修工事 | 舗装工事 | 花巻市 | 158日間 | 施工延長 300m 路上再生路盤工法 １式 舗装工 １式 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 4
2 | 10 | 花巻 | 北上土木センター | 一般県道前沢北上線岩崎地区道路舗装補修工事 | 舗装工事 | 北上市 | 未定 | 路盤打換え工事１式 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 4
2 | 11 | 花巻 | 北上土木センター | 一般国道107号当楽トンネル舗装補修工事 | 舗装工事 | 北上市 | 未定 | 施工延長212.7m、舗装打換え工1,490m2、浸透型防水材塗布56m2、側溝工10m | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円以上5千万円未満 |  | 4
2 | 12 | 花巻 | 北上土木センター | 一般国道107号大荒沢スノーシェッド補修（その５）工事 | 塗装工事 | 和賀郡西和賀町 | 未定 | 施工延長64m、鋼部材塗装工1,200m2、仮設工1式 | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満 |  | 4
2 | 13 | 花巻 | 北上土木センター | 一般国道107号川尻地区道路災害防除工事 | 土木工事 | 和賀郡西和賀町 | 150日間 | 施工延長37.9ｍ 重力式擁壁76m3 落石防護柵38ｍ 防草コンクリート27m2 | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円未満 |  | 4
2 | 14 | 花巻 | 北上土木センター | 一般国道107号北上市内自転車通行区間路面標示設置工事 | 塗装工事 | 北上市 | 未定 | 路面標示設置工事１式 | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円以上5千万円未満
2 | 15 | 花巻 | 北上土木センター | 一般国道107号古城場２号橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 北上市 | 未定 | 橋梁補修工事１式 | 条件付 | R7年3月 | 2千5百万円未満 |  | 5
2 | 16 | 花巻 | 北上土木センター | 一般国道107号杉名畑スノーシェッド補修工事 | 土木工事 | 和賀郡西和賀町 | 未定 | 施工延長128.2m、防止柵工1式、ひび割れ補修工1式 | 条件付 | R7年3月 | 2千5百万円以上5千万円未満 |  | 5
2 | 17 | 花巻 | 北上土木センター | 一般国道107号杉名畑第２号トンネル補修工事 | 土木工事 | 和賀郡西和賀町 | 未定 | 施工延長18.5m、ロックボルト252本 | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満 |  | 5
2 | 18 | 花巻 | 北上土木センター | 一級河川和賀川筋弁天地区ほか河道掘削工事 | 土木工事 | 和賀郡西和賀町 | 未定 | 河道掘削工4000m3 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 6
2 | 19 | 花巻 | 北上土木センター | 一級河川和賀川筋ほか北鬼柳地区ほか河道掘削工事 | 土木工事 | 北上市 | 未定 | 河道掘削工5000m3 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 6
2 | 20 | 花巻 | 遠野土木センター | 一般国道340号栃内の２地区道路舗装補修工事 | 舗装工事 | 遠野市 | 110日間 | 施工延長 120ｍ 路面切削工 1式、路上路盤再生工 １式、オーバーレイ工 １式 | 条件付 | R7年3月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 6
2 | 21 | 花巻 | 花巻農林振興センター | 森林管理道漆山線（第２工区）開設工事 | 土木工事 | 花巻市 | 未定 | 林道土工 １式 ほか | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 6
2 | 22 | 花巻 | 花巻農林振興センター | 森林管理道漆山線（第３工区）開設工事 | 土木工事 | 花巻市 | 未定 | 林道土工 １式 ほか | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円以上5千万円未満 |  | 6
2 | 23 | 花巻 | 遠野農林振興センター | 森林管理道小水内線舗装工事（その２） | 舗装工事 | 遠野市 | 180日間 | 施工延長 800ｍ 舗装工 １式 ほか | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 6
2 | 24 | 花巻 | 北上農村整備センター | 経営体育成基盤整備事業砂子地区第４号工事 | 土木工事 | 花巻市 | 2026年05月29日まで | 区画整理 8.4ha | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満 |  | 7
2 | 25 | 花巻 | 北上農村整備センター | 経営体育成基盤整備事業川舟地区第３号工事 | 土木工事 | 和賀郡西和賀町 | 2026年03月19日まで | 区画整理 4.1ha | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満 |  | 8
3 | 26 | 県南 | 県南土木部 | 一般県道久田笹長根線六原地区舗装補修工事 | 舗装工事 | 胆沢郡金ケ崎町 | 130日間 | 舗装補修工事１式 | 条件付 | R7年3月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 8
3 | 27 | 県南 | 県南土木部 | 一般県道前沢北上線八荒神地区舗装補修工事 | 舗装工事 | 胆沢郡金ケ崎町 | 130日間 | 舗装補修工事１式 | 条件付 | R7年3月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 8
3 | 28 | 県南 | 県南土木部 | 一級河川広瀬川筋向田地区河川改修(その3)工事 | 土木工事 | 奥州市 | 260日間 | 施工延長 270ｍ 護岸工 1,124m2 排水樋管工 １箇所 | 条件付 | R7年3月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 8
3 | 29 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業姉体秋成地区第５号工事 | 機械設備工事 | 奥州市 | 2026年03月18日まで | 除塵機製作据付工 １式 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 8
3 | 30 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業四ツ屋地区第３号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 2025年12月19日まで | 区画整理 5.9ha | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 9
3 | 31 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業四ツ屋地区第４号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 2025年12月19日まで | 区画整理 15.1ha | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満 |  | 9
3 | 32 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業角川原地区第８号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 2026年8月31日まで | 区画整理 7.0ha | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満 |  | 9
4 | 33 | 一関 | 一関土木センター | 一級河川金流川筋老松地区市道付替（水路工）工事 | 土木工事 | 一関市 | 240日間 | 施工延長860ｍ、水路工600m、盛土工１式 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 9
4 | 34 | 一関 | 一関土木センター | 一級河川吸川筋ほか水門改修（機械設備）工事 | 機械設備工事 | 一関市 | 330日間 | 吸川水門機械設備１式、新山川水門機械設備１式 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 9
4 | 35 | 一関 | 一関土木センター | 一級河川吸川筋ほか水門改修（電気設備）工事 | 電気設備工事 | 一関市 | 330日間 | 吸川水門電気設備１式、新山川水門電気設備１式 | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円以上5千万円未満 |  | 9
4 | 36 | 一関 | 一関土木センター | 一般国道342号老松地区舗装補修工事 | 舗装工事 | 一関市 | 未定 | 路上路盤再生工 １式 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 9
4 | 37 | 一関 | 一関土木センター | 主要地方道一関北上線中里橋（堤内地側）橋梁耐震補強（その４）工事 | 土木工事 | 一関市 | 280日間 | 橋梁耐震補強工事 １式 | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満 |  | 9
4 | 38 | 一関 | 一関土木センター | 日照田の沢砂防堰堤築造工事 | 土木工事 | 西磐井郡平泉町 | 400日間 | 堤高7.5m、堤長35m、砂防ソイルセメント堰堤１式 | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満 |  | 11
4 | 39 | 一関 | 千厩土木センター | 一般国道343号山口地区舗装補修工事 | 舗装工事 | 一関市 | 150日間 | 施工延長 500ｍ 路上路盤再生工 1式 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 11
4 | 40 | 一関 | 一関農林振興センター | 小日形地区復旧治山工事 | 土木工事 | 一関市 | 未定 | 谷止工１基 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 11
4 | 41 | 一関 | 一関農林振興センター | 槻木平地区地すべり防止工事 | ボーリング工事 | 一関市 | 未定 | 集水井内挿１基 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 11
4 | 42 | 一関 | 一関農林振興センター | 森林管理道赤沢線（第１工区）開設工事 | 土木工事 | 一関市 | 335日間 | 林道土工 １式 ほか | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 11
4 | 43 | 一関 | 一関農林振興センター | 森林管理道赤沢線（第２工区）法面工事 | 法面処理工事 | 一関市 | 203日間 | 林道土工 １式 法面工 １式 ほか | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 11
4 | 44 | 一関 | 一関農村整備センター | 経営体育成基盤整備川台地区第５号工事 | 土木工事 | 一関市 | 2026年03月19日まで | 区画整理 5.0ha | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満 |  | 10
4 | 45 | 一関 | 一関農村整備センター | 経営体育成基盤整備小猪岡地区第13号工事 | 土木工事 | 一関市 | 2026年03月19日まで | 区画整理 9.0ha | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満 |  | 10
4 | 46 | 一関 | 一関農村整備センター | 経営体育成基盤整備下大桑地区第９号工事 | 土木工事 | 一関市 | 2026年03月19日まで | 区画整理 6.0ha | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満 |  | 10
4 | 47 | 一関 | 一関農村整備センター | 経営体育成基盤整備新山南地区第３号工事 | 土木工事 | 一関市 | 2026年03月19日まで | 区画整理 6.0ha | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満 |  | 10
4 | 48 | 一関 | 一関農村整備センター | 経営体育成基盤整備新山南地区第４号工事 | 土木工事 | 一関市 | 2026年03月19日まで | 区画整理 2.0ha | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満 |  | 12
5 | 49 | 沿岸 | 沿岸土木部 | 一般国道283号栃の洞橋ほか橋梁補修工事 | 土木工事 | 釜石市 | 172日間 | 橋長 17ｍ 橋梁補修工 １式 | 条件付 | R7年3月 | 2千5百万円以上5千万円未満 |  | 12
5 | 50 | 沿岸 | 沿岸土木部 | 主要地方道大槌小国線金澤地区ほか舗装補修工事 | 舗装工事 | 上閉伊郡大槌町 | 180日間 | 施工延長 500ｍ 舗装補修工 １式 | 条件付 | R7年3月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 12
5 | 51 | 沿岸 | 沿岸土木部 | 主要地方道釜石港線大渡橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 釜石市 | 300日間 | 橋長 108ｍ 橋梁補修工 １式 | 条件付 | R7年3月 | 1億円以上5億円未満 |  | 12
5 | 52 | 沿岸 | 沿岸土木部 | 主要地方道大槌小国線金澤地区道路災害防除（A050）工事 | 法面処理工事 | 上閉伊郡大槌町 | 290日間 | 施工延長 75ｍ 高エネルギー吸収型落石防護柵工 １式 | 条件付 | R7年3月 | 1億円以上5億円未満 |  | 12
5 | 53 | 沿岸 | 沿岸土木部 | 本郷地区急傾斜地崩壊対策施設改修工事 | 法面処理工事 | 釜石市 | 未定 | 法面工改修 １式 | 条件付 | R7年3月 | 2千5百万円未満 |  | 12
5 | 54 | 沿岸 | 沿岸農林部 | 天神地区緊急予防治山工事 | 土木工事 | 釜石市 | 未定 | 谷止工１基 | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円以上5千万円未満 |  | 12
5 | 55 | 沿岸 | 沿岸農林部 | 砂子畑地区緊急予防治山工事 | 土木工事 | 釜石市 | 未定 | 床固工２基 | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円未満 |  | 12
5 | 56 | 沿岸 | 沿岸水産部 | 両石漁港水産物供給基盤機能保全（西防波堤）工事 | 土木工事 | 釜石市 | 未定 | 西防波堤L=18m | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 12
5 | 57 | 沿岸 | 沿岸水産部 | 釜石漁港水産物供給基盤機能保全（-4m岸壁ほか）工事 | 土木工事 | 釜石市 | 未定 | -4m岸壁L=104m、北第一防波堤L=5m、内港第二防波堤L=16.3m | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 12
5 | 58 | 沿岸 | 沿岸水産部 | 白浜（鵜）漁港漁港施設機能強化（防波堤）工事 | 土木工事 | 釜石市 | 未定 | 防波堤L=20m | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満 |  | 12
5 | 59 | 沿岸 | 沿岸水産部 | 両石漁港漁港施設機能強化（東防波堤）工事 | 土木工事 | 釜石市 | 未定 | 東防波堤L=20m | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 13
5 | 60 | 沿岸 | 沿岸水産部 | 小白浜漁港水産生産基盤（東防波堤）工事 | 土木工事 | 釜石市 | 未定 | 東防波堤L=20m | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 13
6 | 61 | 宮古 | 宮古土木センター | 一般国道106号川内地区舗装補修工事 | 舗装工事 | 宮古市 | 240日間 | 舗装補修工事１式 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 14
6 | 62 | 宮古 | 宮古土木センター | 二級河川津軽石川筋津軽石水門機械設備等補修工事 | 機械設備工事 | 宮古市 | 240日間 | 機械設備補修 １式 | 条件付 | R7年3月 | 2千5百万円以上5千万円未満 |  | 14
6 | 63 | 宮古 | 宮古土木センター | 一般県道浄土ヶ浜線ほか浄土ヶ浜大橋ほか舗装補修工事 | 舗装工事 | 宮古市 | 240日間 | 舗装補修工事１式 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 14
6 | 64 | 宮古 | 宮古土木センター | 一般県道有芸田老線馬場野下の橋ほか橋梁補修工事 | 土木工事 | 宮古市 | 270日間 | 橋梁補修工事１式（２橋） | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 14
6 | 65 | 宮古 | 宮古土木センター | 一般国道106号ほか法師渡大橋ほか橋梁補修工事 | 土木工事 | 宮古市 | 300日間 | 橋梁補修工事１式（３橋） | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満 |  | 14
6 | 66 | 宮古 | 宮古土木センター | 一般国道340号和井内～押角地区道路改良工事 | 土木工事 | 宮古市 | 235日間 | 土工（掘削）9000ｍ3 | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満 |  | 14
6 | 67 | 宮古 | 宮古土木センター | 宮古港藤原地区岸壁（-4.5m）防食工事 | 土木工事 | 宮古市 | 220日間 | 施工延長 67m ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆 137m2 | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円以上5千万円未満 |  | 14
6 | 68 | 宮古 | 宮古土木センター | 宮古港藤原地区臨港道路排水施設補修工事 | 土木工事 | 宮古市 | 220日間 | 排水施設補修工 １式 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満 |  | 14
6 | 69 | 宮古 | 岩泉土木センター | 一般国道455号岩泉地区舗装補修工事 | 舗装工事 | 下閉伊郡岩泉町 | 未定 | 地盤改良工 １式 舗装補修工 １式 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満
6 | 70 | 宮古 | 岩泉土木センター | 小本港小本浜地区物揚場（北）修繕その２工事 | 土木工事 | 下閉伊郡岩泉町 | 230日間 | エプロン修繕工 １式 | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円以上5千万円未満
6 | 71 | 宮古 | 岩泉土木センター | 二級河川小本川筋小本川水門機械設備更新(その４)工事 | 機械設備工事 | 下閉伊郡岩泉町 | 300日間 | ワイヤーロープ更新8本 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満
6 | 72 | 宮古 | 宮古林務室 | 四十八坂地区復旧治山工事 | 土木工事 | 下閉伊郡山田町 | 未定 | 谷止工１基 | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円以上5千万円未満
6 | 73 | 宮古 | 宮古林務室 | 刈屋地区防災林造成工事 | 土木工事 | 宮古市 | 未定 | 谷止工１基 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満
6 | 74 | 宮古 | 宮古林務室 | 森林管理道平波沢線（第２工区）開設工事 | 土木工事 | 下閉伊郡田野畑村 | 340日間 | 施工延長 260ｍ 林道土工 １式、舗装工 ほか | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満
6 | 75 | 宮古 | 宮古水産振興センター | 大沢漁港水産物供給基盤機能保全（防波堤）工事 | 土木工事 | 下閉伊郡山田町 | 180日間 | 防波堤L=5m | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満
6 | 76 | 宮古 | 宮古水産振興センター | 山田漁港水産物供給基盤機能保全（-4m岸壁ほか)工事 | 土木工事 | 下閉伊郡山田町 | 155日間 | -4m岸壁(補修)L=42.3m、臨港道路(補修)L=3.3m | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円以上5千万円未満
6 | 77 | 宮古 | 宮古水産振興センター | 大浦漁港水産物供給基盤機能保全（内防波堤)工事 | 土木工事 | 下閉伊郡山田町 | 130日間 | 内防波堤(補修)L=69.4m | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円未満
6 | 78 | 宮古 | 宮古水産振興センター | 船越漁港水産生産基盤整備(東第1防波堤その３）工事 | 土木工事 | 下閉伊郡山田町 | 175日間 | 東第1防波堤L=10.0m | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満
7 | 79 | 大船渡 | 大船渡土木センター | 一般国道107号城内地区ほか舗装補修工事 | 舗装工事 | 気仙郡住田町 | 未定 | 舗装補修工事１式 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満
7 | 80 | 大船渡 | 大船渡土木センター | 主要地方道大船渡綾里三陸線清水地区法面対策工事 | 法面処理工事 | 大船渡市 | 未定 | 施工延長220m、落石防止網工4,640m2、ロープ伏工２箇所、ロープ掛工３箇所 | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満
7 | 81 | 大船渡 | 大船渡土木センター | 赤畑地区急傾斜地崩壊対策工事 | 土木工事 | 気仙郡住田町 | 500日間 | 防護柵工１式 | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満
7 | 82 | 大船渡 | 大船渡土木センター | 二級河川気仙川筋越戸内地区河川改修工事 | 土木工事 | 陸前高田市 | 180日間 | 河川改修 １式 | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円未満
7 | 83 | 大船渡 | 大船渡農林振興センター | 後ノ入地区復旧治山工事 | 土木工事 | 大船渡市 | 未定 | 谷止工１基 | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円以上5千万円未満
7 | 84 | 大船渡 | 大船渡農林振興センター | 滝の里地区緊急予防治山工事 | 土木工事 | 陸前高田市 | 未定 | 谷止工１基 | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円以上5千万円未満
8 | 85 | 県北 | 県北土木部 | 一般県道角ノ浜玉川線川尻橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 九戸郡洋野町 | 未定 | 橋梁補修工事１式 | 条件付 | R7年3月 | 2千5百万円以上5千万円未満
8 | 86 | 県北 | 県北土木部 | 一般国道281号鰻渕下の橋梁補修工事 | 土木工事 | 久慈市 | 未定 | 橋梁補修工事１式 | 条件付 | R7年3月 | 1億円以上5億円未満
8 | 87 | 県北 | 県北土木部 | 一般国道281号茅森上の橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 久慈市 | 未定 | 橋梁補修工事１式 | 条件付 | R7年3月 | 1億円以上5億円未満
8 | 88 | 県北 | 県北土木部 | 一般国道281号川井地区道路舗装補修工事 | 舗装工事 | 久慈市 | 未定 | 施工延長400ｍ 舗装打換 1式 | 条件付 | R7年3月 | 5千万円以上1億円未満
8 | 89 | 県北 | 県北土木部 | 太田名部地区海岸防潮堤耐震（その７）工事 | 土木工事 | 下閉伊郡普代村 | 310日間 | 浸透固化処理工法 １式 コンクリート被覆工 １式 | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満
8 | 90 | 県北 | 県北土木部 | 主要地方道久慈岩泉線猿畑橋橋梁橋梁補修工事 | 土木工事 | 久慈市 | 未定 | 橋梁補修工事１式 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満
8 | 91 | 県北 | 県北土木部 | 主要地方道戸呂町軽米線高成橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 久慈市 | 未定 | 橋梁補修工事１式 | 条件付 | R7年3月 | 1億円以上5億円未満
8 | 92 | 県北 | 県北土木部 | 二級河川小屋畑川筋長内地区新川１号橋上部工工事 | プレストレスト・コンクリート工事 | 久慈市 | 未定 | 橋長 22.4ｍ | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満
8 | 93 | 県北 | 県北土木部 | 一般国道281号案内～戸呂町口地区道路改良（その４）工事 | 土木工事 | 久慈市 | 2026年03月15日まで | 道路改良 1式 | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満
8 | 94 | 県北 | 県北土木部 | 久慈港諏訪下地区-6.0ｍ岸壁老朽化対策その５工事 | 土木工事 | 久慈市 | 240日間 | 岸壁補修工事１式 | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満
8 | 95 | 県北 | 県北土木部 | 主要地方道久慈岩泉線白山大橋（その２）橋梁補修工事 | 土木工事 | 久慈市 | 2026年03月15日まで | 橋梁補修工事１式 | 条件付 | R7年3月 | 1億円以上5億円未満
8 | 96 | 県北 | 滝ダム管理事務所 | 滝ダム堰堤改良（照明設備更新その２）工事 | 電気設備工事 | 久慈市 | 150日間 | 照明灯更新 7基 | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円未満
8 | 97 | 県北 | 滝ダム管理事務所 | 滝ダム堰堤改良（放流設備・取水設備機側操作盤更新）工事 | 機械設備工事 | 久慈市 | 2026年03月13日まで | 機側操作盤等更新 17面 | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満
8 | 98 | 県北 | 県北林務部 | 上長内地区復旧治山工事 | 土木工事 | 久慈市 | 未定 | 谷止工１基 | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円以上5千万円未満
8 | 99 | 県北 | 県北水産部 | 種市漁港水産物供給基盤機能保全（西防波堤ほか）工事 | 土木工事 | 九戸郡洋野町 | 160日間 | 西防波堤L=15m、臨港道路L=95m | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円以上5千万円未満
8 | 100 | 県北 | 県北水産部 | 野田漁港水産物供給基盤機能保全（-3.0ｍ岸壁ほか）工事 | 土木工事 | 九戸郡野田村 | 140日間 | -3m岸壁L=30m、臨港道路L=222m | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円以上5千万円未満
8 | 101 | 県北 | 県北水産部 | 種市漁港海岸メンテナンス（３号陸閘)工事 | 機械設備工事 | 九戸郡洋野町 | 135日間 | 陸閘 1基 | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円未満
9 | 102 | 二戸 | 二戸土木センター | 一級河川安比川筋門崎地区河川改良（その７）工事 | 土木工事 | 二戸市 | 未定 | 施工延長130m、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工一式 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満
9 | 103 | 二戸 | 二戸土木センター | 一級河川馬淵川筋関屋地区ほか河川改修（その１）工事 | 土木工事 | 二戸郡一戸町 | 未定 | 河道掘削一式 | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円未満
9 | 104 | 二戸 | 二戸土木センター | 一級河川馬淵川筋本町地区ほか河川改修（その２）工事 | 土木工事 | 二戸郡一戸町 | 未定 | 施工延長100m、パラペット工一式 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満
9 | 105 | 二戸 | 二戸土木センター | 一般国道340号尾田橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 軽米町 | 160日間 | 橋梁補修工事１式 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満
9 | 106 | 二戸 | 二戸土木センター | 主要地方道二戸五日市線尻平地区舗装補修工事 | 舗装工事 | 二戸市 | 145日間 | 舗装補修工事１式 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満
9 | 107 | 二戸 | 二戸土木センター | 主要地方道戸呂町軽米線大宮沢トンネル照明補修工事 | 電気設備工事 | 軽米町 | 300日間 | トンネル照明補修工事１式 | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満
9 | 108 | 二戸 | 二戸土木センター | 石切所の沢砂防堰堤工事用道路整備工事 | 土木工事 | 二戸市 | 300日間 | 工事用道路１式 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満
9 | 109 | 二戸 | 二戸土木センター | 中屋敷の沢（２）砂防堰堤工事 | 土木工事 | 二戸郡一戸町 | 未定 | 砂防堰堤１基 | 条件付 | R7年2月 | 1億円以上5億円未満
9 | 110 | 二戸 | 二戸農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業山内地区第13号工事 | 土木工事 | 二戸市 | 2026年06月30日まで | 区画整理 1.8ha | 条件付 | R7年3月 | 2千5百万円以上5千万円未満
9 | 111 | 二戸 | 二戸農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業山内地区第14号工事 | 土木工事 | 二戸市 | 2026年06月30日まで | 区画整理 1.3ha | 条件付 | R7年3月 | 2千5百万円以上5千万円未満
9 | 112 | 二戸 | 二戸農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業山内地区第15号工事 | 土木工事 | 二戸市 | 2026年06月30日まで | 区画整理 1.4ha | 条件付 | R7年3月 | 2千5百万円以上5千万円未満
9 | 113 | 二戸 | 二戸林務室 | 晴間沢地区緊急予防治山工事 | 土木工事 | 下閉伊郡九戸村 | 未定 | 谷止工１基 | 条件付 | R7年2月 | 2千5百万円以上5千万円未満
9 | 114 | 二戸 | 二戸林務室 | 田岡地区復旧治山工事 | 土木工事 | 二戸郡一戸町 | 未定 | 谷止工１基 | 条件付 | R7年2月 | 5千万円以上1億円未満
Note on C3: リストから選択
Note on D3: リストに無い場合は直接入力
Note on G3: 市町村単位までの入力
Note on I3: ３行までの入力

## Sheet1 (hidden)
01盛岡 | 土木部 | 01盛岡土木部
02岩手 | 土木センター | 02岩手土木センター
03県南 | 土木部 | 03県南土木部
04花巻 | 土木センター | 04花巻土木センター
05北上 | 土木センター | 05北上土木センター
06遠野 | 土木センター | 06遠野土木センター
07一関 | 土木センター | 07一関土木センター
08千厩 | 土木センター | 08千厩土木センター
09沿岸 | 土木部 | 09沿岸土木部
10大船渡 | 土木センター | 10大船渡土木センター
11宮古 | 土木センター | 11宮古土木センター
12岩泉 | 土木センター | 12岩泉土木センター
13県北 | 土木部 | 13県北土木部
14二戸 | 土木センター | 14二戸土木センター |  | q
|  |  | 自然保護課 | 0
|  |  | 自然保護課 | 1
|  |  | 自然保護課 | 1
|  |  | 会計課 | 0
|  |  | 会計課 | 1
|  |  | 教育企画室 | 0
|  |  | 盛岡林務部 | 0
|  |  | 盛岡土木部 | 0
|  |  | 盛岡土木部 | 1
|  |  | 盛岡土木部 | 1
|  |  | 盛岡土木部 | 1
|  |  | 盛岡土木部 | 1
|  |  | 盛岡土木部 | 1
|  |  | 盛岡土木部 | 1
|  |  | 盛岡農村整備 | 0
|  |  | 岩手土木セン | 0
|  |  | 下水道事務所 | 0
|  |  | 下水道事務所 | 1
|  |  | 下水道事務所 | 1
|  |  | 下水道事務所 | 1
|  |  | 下水道事務所 | 1
|  |  | 下水道事務所 | 1
|  |  | 花巻土木セン | 0
|  |  | 花巻土木セン | 1
|  |  | 花巻土木セン | 1
|  |  | 花巻空港事務 | 0
|  |  | 花巻空港事務 | 1
|  |  | 北上土木セン | 0
|  |  | 北上土木セン | 1
|  |  | 北上土木セン | 1
|  |  | 北上土木セン | 1
|  |  | 北上土木セン | 1
|  |  | 北上土木セン | 1
|  |  | 北上土木セン | 1
|  |  | 北上土木セン | 1
|  |  | 北上農村整備 | 0
|  |  | 北上農村整備 | 1
|  |  | 北上農村整備 | 1
|  |  | 県南土木部 | 0
|  |  | 県南土木部 | 1
|  |  | 県南土木部 | 1
|  |  | 県南土木部 | 1
|  |  | 県南土木部 | 1
|  |  | 県南土木部 | 1
|  |  | 県南農村整備 | 0
|  |  | 県南農村整備 | 1
|  |  | 県南農村整備 | 1
|  |  | 県南農村整備 | 1
|  |  | 県南農村整備 | 1
|  |  | 県南農村整備 | 1
|  |  | 県南農村整備 | 1
|  |  | 県南農村整備 | 1
|  |  | 一関土木セン | 0
|  |  | 一関土木セン | 1
|  |  | 一関土木セン | 1
|  |  | 一関土木セン | 1
|  |  | 一関土木セン | 1
|  |  | 一関土木セン | 1
|  |  | 大船渡土木セ | 0
|  |  | 大船渡土木セ | 1
|  |  | 大船渡土木セ | 1
|  |  | 遠野土木セン | 0
|  |  | 沿岸水産部 | 0
|  |  | 沿岸農林部 | 0
|  |  | 沿岸農林部 | 1
|  |  | 沿岸農林部 | 1
|  |  | 宮古土木セン | 0
|  |  | 宮古水産振興 | 0
|  |  | 岩泉土木セン | 0
|  |  | 岩泉土木セン | 1
|  |  | 岩泉土木セン | 1
|  |  | 岩泉土木セン | 1
|  |  | 県北土木部 | 0
|  |  | 県北土木部 | 1
|  |  | 県北土木部 | 1
|  |  | 県北土木部 | 1
|  |  | 県北土木部 | 1
|  |  | 県北土木部 | 1
|  |  | 県北土木部 | 1
|  |  | 二戸土木セン | 0
|  |  | 二戸土木セン | 1
|  |  | 二戸土木セン | 1
|  |  | 二戸土木セン | 1
|  |  | 二戸林務室 | 0
|  |  | 二戸農村整備 | 0
盛岡林務部
盛岡土木部
盛岡農村整備
綱取ダム管理
岩手土木セン
下水道事務所
花巻土木セン
花巻空港事務
北上土木セン
北上農村整備
県南土木部
県南農村整備
一関土木セン
大船渡土木セ
住田整備事務
遠野土木セン
沿岸水産部
沿岸農林部
宮古土木セン
宮古水産振興
岩泉土木セン
県北土木部
二戸土木セン
二戸林務室
二戸農村整備