資料６

岩手県環境審議会における地球温暖化対策実行計画の審議予定

（○：開催予定）

| 予定時期 | 環境審議会 |  | 大気部会 | 審議内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和２年 ６月15日 | ○書面 |  |  | 〔諮問〕 ・基本的方向について |
| ６月19日 |  |  | ○ | 〔審議〕 ・計画骨子案について |
| ７月30日 |  |  | ○ | 〔審議〕 ・計画素案について |
| ９月上旬 |  |  | ○ | 〔審議〕 ・計画答申案について |
| ９月11日 | ○ |  |  | 〔審議〕 ・計画答申案について |
| 10月中旬 | ○ |  |  | 〔答申〕 |
| 12月 | 県議会に報告 |  |  |  |
| 12月 | パブリックコメント |  |  |  |
| 令和３年 ２月 | 県議会に承認議案提出 |  |  |  |
| ２月 | ○ | 最終案報告 |  |  |
| ３月 | 策定・公表 |  |  |  |