資料１

ひとにやさしいまちづくり推進指針（2020～2024）推進状況の管理について

１　推進状況の管理

現行指針において、ひとにやさしいまちづくりの推進状況を明らかにするため、次のとおり、主要な指標を設定し、指標の推移とともに、関係する施策の実施状況を把握し、ひとにやさしいまちづくり推進協議会に報告・協議の上、施策の改善・見直しを継続的に行うこととしている。

２　主要な指標の推移

主要な指標の令和２年度実績及び令和３年度実績（見込）は以下のとおり。

| 推 進 方 向 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 標 名 |  | 平成30年度 実績 | 令和元年度 実績 | 令和２年度 実績 | 令和３年度 実績(見込) | 令和６年度目標 | 単位 |
| １ 全ての人が互いに支え合うことのできる「心」を醸成する『ひとづくり』 |  |  |  |  |  |  |  |
| ① | ひとにやさしいまちづくりの県民認知割合 | 57.9 | 62.8 | 49.4 | 60.0 | 70.0 | ％ |
| ２ 全ての人が安全かつ円滑に移動でき、快適に過ごすことができる『まちづくり』 |  |  |  |  |  |  |  |
| ② | バリアフリー化に対応した特定公共的施設数［累計］ | 94 | 97 | 102 | 103 (R3.12月末) | 108 | 施設 |
| ③ | ノンステップバスの導入率 | 26.2 | 31.6 | 32.7 | R4.12月 確定予定 | 41.0 | ％ |
| ④ | ひとにやさしい駐車場利用証制度駐車区画数［累計］ | 1,012 | 1,034 | 1,070 | 1,076 (R4.1月末) | 1,150 | 区画 |
| ３ 全ての人に使いやすい『ものづくり』 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 誰もが使いやすい製品の研究・開発支援件数［累計］ | 1 | 1 | 2 | R4.6月 確定予定 | 13 | 件 |
| ４ 全ての人が必要なときに必要な形で受け取ることができる『情報発信』 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 手話通訳者・要約筆記者の派遣件数 | 55 | 57 | 52 | 69 | 80 | 件／年 |
| ⑦ | ユニバーサルデザイン電子マップ登録施設数［累計］ | 1,494 | 1,519 | 1,520 | 1,521 (R4.1月末) | 1,580 | 件 |
| ５ 全ての人が多様な分野で主体的な活躍できる『参画』 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑧ | 保育を必要とする子どもに係る利用定員 （４月１日現在） | 31,302 | 31,876 | 32,531 | 32,750 | 33,834 | 人 |
| ⑨ | 障がい者の雇用率 | 2.22 | 2.27 | 2.28 | 2.37 | 2.4 | ％ |

【各推進方向の主な指標の状況】

(１)　「ひとにやさしいまちづくりの県民認知割合」は、ひとにやさしいまちづくりセミナー（２回/年）や、ひとにやさしいまちづくり表彰等に取り組んでおり、令和３年度実績は10.6ポイント上昇し、60.0％となった。

(２)  「ひとにやさしい駐車場利用証制度駐車区画数」は、県広報媒体や市町村広報誌の活用による制度周知のほか、県内に複数店舗を事業展開している企業に対する個別の協力依頼に取り組んでおり、令和２年度実績は36区画増加し、1,070区画となった。

また、今年度は適正利用の推進に関する啓発ポスターを作成することとしており、駐車区

画数の増加に取り組むとともに、適正利用を推進していく。

(３)　「誰もが使いやすい製品の研究・開発支援件数」は、岩手県工業技術センターが「ハンズフリードアオープナー」に係る開発支援により、令和２年度実績は１件増加し、２件となった。

本商品は手のひらをドアノブに触れず、手首や腕を使って簡単にドアの開閉を行うことができるため、手指の不自由な方への補助ツールのほか、新型コロナウイルス感染症対策にも活用できるものとなっている。※　詳細は参考資料

(４)　「ユニバーサルデザイン電子マップ登録施設数」は、県広報媒体の活用による制度周知により、令和２年度実績で１件増加し、1,520件となった。

今年度はこれまでの周知活動に加えて、施設等に対する個別の協力依頼に取り組んでいる。

なお、令和３年におけるユニバーサルデザイン電子マップのアクセス数は、新型コロナウイルス感染症の拡大による外出機会の減少に伴い、減少したものと考えられる。

（ユニバーサルデザイン電子マップのアクセス数）

※年度ではなく暦年

| H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,751 | 5,509 | 7,457 | 13,627 | 3,782 |

（５）　障がい者の雇用率は、障がい者雇用促進セミナー等の開催や障がい者職業訓練の受講機会の確保等により、令和３年度実績は0.09ポイント上昇し、2.37％となった。

岩手労働局によると、障がい者の雇用率上昇の背景には、法定雇用率の未達成企業に対する個別指導や関係機関と連携した個別支援に一定の効果があったほか、令和３年３月１日から法定雇用率等が引き上げられた（民間企業：2.2％⇒2.3％など）ことが考えられるとのこと。※詳細は参考資料

（今後の取組の方向性）

・主要な指標における令和３年度実績(見込)は、概ね全ての指標で増加傾向にあり、引き続き、目標値達成に向けて取り組む。

・一方で、ユニバーサルデザイン電子マップの登録施設数は、令和元年度から毎年度、１施設のみの増加となっており、目標値達成に向けて取組を強化する必要がある。