令和７年度岩手県重症心身障がい・医療的ケア・発達障がい支援者育成業務委託仕様書

この仕様書は、重症心身障がい、医療的ケア及び発達障がいについて医療と福祉の連携による支援を担う人材を育成するために、重症心身障がい支援者・医療的ケア児等コーディネーター等養成研修と発達障がい支援者育成研修を実施する本業務の仕様について定めるものである。

１　委託業務名

令和７年度岩手県重症心身障がい・医療的ケア・発達障がい支援者育成業務委託

２　実施期間（予定）

令和７年４月１日から令和８年３月31日までとする。

３　実施主体

実施主体は県とし、本県に主たる事務所を置き、県内の医療機関、障がい福祉関係機関等とのネットワークを有し、岩手県立療育センター及び岩手県発達障がい者支援センター（以下「センター等」という。）と連携した医療的ケアを必要とする重症心身障がい児・者への支援実績及び発達障がい児・者への支援実績のあるものに業務を委託して実施する。

４　事業の目的

重症心身障がい・医療的ケア・発達障がいに係る地域の支援者を育成することにより、地域を基本とする支援体制を構築し、地域で対応が困難なケースへの支援及び地域の支援者に対する支援をセンター等で受け持つという、地域の支援者とセンター等との適切な役割分担の確立を図ることを目的とする。

５　実施内容

委託する業務の内容は、次のとおりとする。

⑴　重症心身障がい支援者・医療的ケア児等コーディネーター等養成研修

ア　趣旨

重症心身障がい児・者や医療的ケア児の支援が適切に行える支援者及びコーディネーターを養成するもの。

イ　研修内容

①　重症心身障がい支援者養成研修

ⅰ）受講対象者

県内の医療、福祉、教育、保育、行政機関等において、重症心身障がい児・者への支援に従事している者及び今後支援に従事する予定の者。

ⅱ）実施回数と実施か所数

盛岡圏域において、２回の研修（１回当たり６時間）を実施し、研修を受講した者を修了者とする。

実施方法について、社会情勢の変化等により集合形式で実施できない等のやむを得ない事情が生じた場合は、Webによる実施等の対応を検討する。

②　医療的ケア児等コーディネーター養成研修

ⅰ）受講対象者

県内の医療、福祉、教育、保育、行政機関等において、医療的ケア児・者のコーディネーターとして役割を担うことを予定している者

なお、市町村にコーディネーターとして配置が予定されている者や、医療従事者を優先的に受講させる。

ⅱ）実施回数と実施か所数

盛岡圏域において、４回の研修を実施し、全課程の研修を受講した者を修了者とする。

実施方法について、社会情勢の変化等により集合形式で実施できない等のやむを得ない事情が生じた場合は、Webによる実施等の対応を検討する。

③　医療的ケア児支援者養成研修

ⅰ）受講対象者

県内の医療、福祉、教育、保育、行政機関等において、医療的ケア児・者への支援に従事している者及び今後支援に従事する予定の者。

ⅱ）実施回数と実施か所数

盛岡圏域において、２回の研修を実施し、全課程の研修を受講した者を修了者とする。

ウ　その他

①、②及び③の全課程を受講した者には、それぞれ修了証を交付する。

⑵　発達障がい支援者育成研修

ア　趣旨

発達障がいの早期発見、早期支援を旨に、その特性及び支援技法の理解、ライフステージに応じて切れ目なく支援するための本人、家族等のニーズの的確な把握、地域で療育・教育・生活や就労の支援を適切に行うための研修を行う。

イ　受講対象者

県内の医療、福祉、教育、保育、行政機関等において、発達障がい児・者への支援に従事している者及び今後支援に従事する予定の者。

ウ　実施回数と実施か所数

盛岡圏域において研修を４回実施し、全課程の研修を受講した者を修了者とする。

実施方法について、社会情勢の変化等により集合形式で実施できない等のやむを得ない事情が生じた場合は、Webによる実施等の対応を検討する。

エ　その他

全課程を受講した者には、修了証を交付する。

⑶　支援者等資質向上研修

ア　趣旨

(1)及び(2)の研修を修了した者の資質向上を資するとともに、広く重症心身障がい・医療的ケア・発達障がいに関する理解に資するための研修を行う。

イ　受講対象者

・平成27年度から令和７年度までの間に(1)及び(2)の研修を修了した者

・県内の医療、福祉、教育、保育、行政機関等において、重症心身障がい、医療的ケア、発達障がい児・者への支援に従事している者及び今後支援に従事する予定の者。

ウ　開催方法

希望者を対象に県内1か所で(1)及び(2)の支援者等資質向上研修を、それぞれ実施する。

実施方法について、社会情勢の変化等により集合形式で実施できない等のやむを得ない事情が生じた場合は、Webによる実施等の対応を検討する。

６　実施項目

５の研修を開催するに当たって、受託者が実施する項目は以下のとおりとする。

ア　研修カリキュラムの策定（別表第１を基本として策定すること。）

※　医療的ケア児等コーディネーター等養成研修のカリキュラムの策定に当たり、県医療的ケア児支援センター相談支援等業務における取組と連動する必要があることから、相談支援等業務において実施する事業に参加し、医療的ケア児支援に係るニーズや課題の収集に努めること。

イ　講師の人選、手配

ウ　会場の調整

エ　受講者の募集（県からも研修の周知に努めること。）

オ　研修資料の取りまとめ、必要な機材等の手配

カ　研修の当日対応、記録、受講者アンケート実施

キ　受講者等へのフォローアップ（修了内容の定着確認と最新知見の学習など）の実施（別表第２を基本として実施すること。）

６　業務計画書の提出について

受託者は、業務を実施するに当たり、令和７年３月17日（月）までに「令和７年度岩手県重症心身障がい・医療的ケア・発達障がい支援者育成業務委託計画書」（別紙様式）を提出し、知事の承認を得ること。

また、業務実施中に業務計画の変更を要する場合には、その旨知事に協議すること（様式任意）。

７　業務実施の報告

業務実施後に、契約書により定める様式に基づき、業務実績及び収支精算額を県に報告する。業務実績については、上記５に掲げる業務内容の成果及び収支精算（支出書類等写しを含む）を中心に取りまとめること。

８　納入物と著作権の取扱い

⑴　納入物

実績報告書及び収支精算額の報告書の他に、受託者は研修資料、受講者アンケートを納入すること。

⑵　著作権の取扱い

ア　納入物が著作権法(昭和45年法律第48号)第２条第１項第１号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権（同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。）を当該著作物の引き渡し時に県に無償で譲渡する。

イ　業務を行うに当たって、著作権等の権利の対象となるものを使用するときは、その使用に関する一切の責任は受託者が負うものとする。

９　費用

⑴　委託料に含まれる経費

本業務の委託料は、人件費、研修経費（謝金、旅費、需用費、消耗品費等）その他の本業務実施に伴い発生する業務に係る一切の経費を含むものとする。

⑵　委託料の充当対象

本業務に従事する職員については本業務への専従を要件としないが、障害児入所給付費、障害児通所給付費、介護給付費、訓練等給付費、障害児施設措置費、市町村地域生活支援事業その他の本業務以外の事業等において支弁される経費をもって配置している従業者の人件費に対しては、本業務の委託料を充当しないこと。

10　留意事項

本業務の実施に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）第10条第１項に基づく「岩手県知事部局における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」（平成28年２月15日付け障第900号保健福祉部長通知）第３に規定する合理的配慮について留意すること。

別表第１　研修カリキュラム　　　　　　　　　 ※受講対象者について●は必須、○は任意

【重症心身障がい支援者・医療的ケア児等コーディネーター等養成研修】

| 項 目 |  | 内 容 | 受講対象者 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ５⑴① | ５⑴② | ５⑴ ③ |
| 重症心身障がい 座学、実技 |  |  |  |  |  |
|  | 総論(1.5時間) | 重症心身障がいについて | ● | ○ | ○ |
|  | 障がいの医学的理解・看護のポイント・在宅での工夫(1.5時間) | 障がいの症状、原因とその対応 健康状態の把握、呼吸管理、体の変形予防 入浴、床ずれ予防、栄養摂取 | ● | ○ | ○ |
|  | 実地研修（３時間） | 重症心身障がいの支援技法 | ● | ○ | ○ |
| 医療的ケア①座学 |  |  |  |  |  |
|  | 総論(１時間) | ①地域におけるこどもの発達と支援 ②医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 ③医療的ケア児等コーディネーターに求められる役割 | ○ | ● | ● |
|  | 医療、保健(３時間) | ①障害のあるこどもの成⾧と発達の特徴 ②疾患の特徴 ③生理 ④日常生活における支援（感染対策、摂食嚥下、口腔ケア） ⑤救急時の対応、災害対策支援 ⑥母子保健 ⑦訪問看護の仕組みと実際の活動 | ○ | ● | ● |
|  | 本人・家族の思いの理解(２時間) | ①本人・家族の思い ②意思決定支援 ③ニーズアセスメント ④ニーズ把握事例 | ○ | ● | ● |
| 医療的ケア②座学 |  |  |  |  |  |
|  | 福祉、保育、教育、労働(３時間) | ①支援の基本的枠組み ②福祉 ③遊び・保育 ④教育 ⑤労働 ⑥家族支援(きょうだい児支援、就労支援) ⑦虐待防止対策 | ○ | ● | ● |
|  | ライフステージにおける支援(２時間) | ①各ライフステージにおける相談支援に必要な視点 ②NICUからの在宅移行支援 ③児童期における支援 ④学齢期における支援 ⑤移行期における支援 ⑥成人期における支援 ⑦医療的ケアの必要性が高いこどもへの支援 | ○ | ● | ● |
|  | 地域支援体制整備(３時間) | ①支援チーム作りと支援体制整備/支援チームを育てる ②支援体制整備事例 ③医療、保健、福祉、教育、労働の連携 ④地域の資源開拓・創出の方法（資源把握、市町村・都道府県との連携） | ○ | ● | ● |
| 医療的ケア③実技 |  |  |  |  |  |
|  | 演習①(７時間) | 演習に向けた計画作成のポイント 事例をもとにした計画作成の演習 |  | ● |  |
| 医療的ケア④実技 |  |  |  |  |  |
|  | 演習②(７時間) | 事例をもとに、意見交換（グループディスカッション）・スーパーバイザーによる計画作成の指導 |  | ● |  |

【発達障がい支援者育成研修】

| 項 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| １回目（７時間） |  |  |
|  | 発達障がいの特性 | 社会性、意思疎通、想像力の偏り |
|  | アセスメントツールの導入 | スクリーニングツールを活用した発達障がいのアセスメントの意義と方法 |
|  | 自閉症のコミュニケーション | コミュニケーションの偏りとその対応 |
|  | 構造化技法 | 絵カード、写真入りスケジュール表等 |
| ２回目（７時間） |  |  |
|  | ペアレントトレーニング | 発達障がい児への接し方を親に教える技法 |
|  | 幼児期の支援 | ・療育教室、巡回支援専門員、保育所等訪問支援などを活用した親子への支援 ・感覚統合など心と体のバランス感覚を養うための指導 |
|  | 事例検討（幼児・学齢期） | 個人情報共有に係る保護者同意書や、就学支援ファイル等を活用した多職種連携による支援などの事例報告をもとに望ましい支援を討論 |
| ３回目（７時間） |  |  |
|  | 成年・成人期の支援（相談支援） | 本人の困り感の把握と関係者との調整 |
|  | 成年・成人期の支援（就労支援） | 無理のない仕事の検討と職場の理解促進 |
|  | 事例検討（青年・成人期） | 事例報告をもとに望ましい支援を討論 |
|  | 地域支援 | 地域の支援ネットワーク形成について |
| ４回目（７時間） |  |  |
|  | ＳＳＴ | 社会性を養う支援技法 |
|  | 現場見学（幼児期又は成人期） | 支援機関を訪問し、支援現場を見学 |

※　県と受託者の協議によって変更する場合があること。

別表第２　支援者等資質向上研修

| 研修の種類 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 支援者等資質向上研修 | 研修を修了した者をはじめ支援者等の資質向上に資する講演会、事例検討会、シンポジウムなど。 （基礎知識・技術の定着確認に加え、重症心身障がい・医療的ケア・発達障がいに関する最新の支援知識・技術の習得や課題・制度動向の理解に資する内容となるように配意すること。） | ５時間 |

※　社会情勢の変化等により、県と受託者の協議によって変更する場合があること。

（別紙様式）

令和７年度岩手県重症心身障がい・医療的ケア・発達障がい支援者育成業務委託計画書

第　号

令和７年３月　日

岩手県知事　達増　拓也　様

所在地：

団体（法人等）名：

代表者職・氏名：　　　　　　　　　　　　　印

このことについて、下記のとおり策定しましたので協議します。

記

| 項 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 研修内容（骨子） |  |  |
| 職員体制 （予定者） | 研修事務局職員： 名 （配置予定者の氏名、経歴、資格等を記載した書面を添付のこと） |  |
| 業務運営計画 （仕様書に掲げる実施項目ア～キに応じて、項目ごとに具体的な業務計画を記載してください。） | ア カリキュラムの策定 |  |
|  | イ 講師の人選、手配 |  |
|  | ウ 開催地の決定、会場の調整 |  |
|  | エ 受講者の募集 |  |
|  | オ 研修資料の取りまとめ、必要な機材等の手配 |  |
|  | カ 研修の当日対応、記録、受講者アンケート実施 |  |
|  | キ 受講者へのフォローアップ（フォローアップ研修の実施） |  |

※　収支予算書（様式任意）を添付すること。

重症心身障がい支援者・医療的ケア児等コーディネーター等養成研修及び発達障がい支援者育成研修ごとに適宜様式をコピーして別葉として差支えないこと。