## 知事部局等（５億円以上）
令和７年度 県営建設工事発注見通し 知事部局等（５億円以上） | [9 empty] | 令和７年７月１日現在
№ | 管内 | 所 属 | 工 事 名 | 工事種別 | 工事場所 | 工 期 | 工 事 概 要 | 入札方式 | 公 告 予定月 | 概算額 （税込） | №
1 | 本庁 | 保健福祉企画室 | 福祉・消費生活関連相談拠点施設（仮称）新築（建築）工事 | 建築一式工事 | 盛岡市 | 約16ケ月 | 庁舎棟 RC造2階建 延床面積4,912.05m2ほか新築工事 | 条件付 | 令和７年８月 | ５億円以上 27億２千万円未満 | 26
2 | 本庁 | 保健福祉企画室 | 福祉・消費生活関連相談拠点施設（仮称）新築（電気設備）工事 | 電気設備工事 | 盛岡市 | 約16ケ月 | 庁舎棟 RC造2階建 延面積4,912.05m2ほか新築工事に係る電気設備工事一式 | 条件付 | 令和７年８月 | ５億円以上 27億２千万円未満 | 27
3 | 本庁 | 保健福祉企画室 | 福祉・消費生活関連相談拠点施設（仮称）新築（機械設備）工事 | 管設備工事 | 盛岡市 | 約16ケ月 | 庁舎棟 RC造2階建 延面積4,912.05m2ほか新築工事に係る冷暖房衛生設備一式、空気調和設備、給湯設備 | 条件付 | 令和７年８月 | ５億円以上 27億２千万円未満 | 28
4 | 本庁 | 道路環境課 | 主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 盛岡市 | 約36ケ月 | 橋長 238.8ｍ、工場製作工 230.99t、床版取替工 2,069m2、鋼桁補強工 １式、鋼橋支承工 40基、橋台拡幅工 １式 | 条件付 | 令和７年11月 | ５億円以上 27億２千万円未満 | 59
5 | 本庁 | 河川課 | 綱取ダム堰堤改良（水車発電機ほか更新）工事 | 電気設備工事 | 盛岡市 | 令和11年５月31日まで | 水車発電機ほか更新 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | ５億円以上 27億２千万円未満 | 追20
6 | 本庁 | 教育企画室 | 岩手県立宮古商工高等学校及び宮古水産高等学校校舎等新築（電気設備）工事 | 電気設備工事 | 宮古市 | 未定 | 校舎等新築工事に伴う電気設備工事 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | ５億円以上 27億２千万円未満 | 111
7 | 本庁 | 教育企画室 | 岩手県立宮古商工高等学校及び宮古水産高等学校校舎等新築（空調設備）工事 | 管設備工事 | 宮古市 | 未定 | 校舎等新築工事に伴う空調設備工事 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | ５億円以上 27億２千万円未満 | 112
8 | 本庁 | 教育企画室 | 岩手県立宮古商工高等学校及び宮古水産高等学校校舎等新築（衛生設備）工事 | 管設備工事 | 宮古市 | 未定 | 校舎等新築工事に伴う衛生設備工事 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | ５億円以上 27億２千万円未満 | 113
9 | 本庁 | 警察本部会計課 | 紫波警察署等庁舎新築（建築）工事 | 建築一式工事 | 紫波町 | 約18ケ月 | 庁舎棟 RC造４階建 延面積2，775.32ｍ2ほか新築工事 | 条件付 | 令和７年11月 | ５億円以上 27億２千万円未満 | 47
10 | 本庁 | 警察本部会計課 | 紫波警察署等庁舎新築（電気設備）工事 | 電気設備工事 | 紫波町 | 約18ケ月 | 庁舎棟 RC造４階建 延面積2，775.32ｍ2ほか新築工事に係る電気設備工事一式 | 条件付 | 令和７年11月 | ５億円以上 27億２千万円未満 | 48

## 知事部局等（５億円未満）
令和７年度 県営建設工事発注見通し 知事部局等（５億円未満） | [9 empty] | 令和７年７月１日現在
№ | 管内 | 所 属 | 工 事 名 | 工事種別 | 工事場所 | 工 期 | 工 事 概 要 | 入札方式 | 公 告 予定月 | 概算額 （税込） | №
11 | 本庁 | 管財課 | 北上地区合同庁舎放送設備更新工事 | 通信設備工事 | 北上市 | 約４ケ月 | 放送設備の更新工事一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 2
12 | 本庁 | 管財課 | 盛岡地区合同庁舎空調設備等更新工事 | 管設備工事 | 盛岡市 | 約13ケ月 | 空調設備の更新工事一式 | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 3
13 | 本庁 | 管財課 | 東中野合同公舎ガス配管改修工事 | 管設備工事 | 盛岡市 | 約２ケ月 | ガス配管の更新工事一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円未満 | 6
14 | 本庁 | 自然保護課 | 三陸復興国立公園碁石海岸園地木橋等再整備工事 | 土木工事 | 大船渡市 | 約４ケ月 | 木橋再整備 1基 | 条件付 | 令和７年10月 | 2,500万円未満 | 18
15 | 本庁 | 自然保護課 | 三陸復興国立公園田老道路(歩道)転落防止柵再整備工事 | 土木工事 | 宮古市 | 約４ケ月 | 転落防止柵再整備 200m | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円未満 | 20
16 | 本庁 | 自然保護課 | 三陸復興国立公園黒崎野営場再整備工事 | 管設備工事 | 普代村 | 約４ケ月 | 給水設備再整備 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 21
17 | 本庁 | 自然保護課 | 折爪馬仙峡県立自然公園折爪岳オートキャンプ場照明設備改修工事 | 土木工事 | 二戸市 | 約４ケ月 | 照明設備再整備 一式 | 随意契約 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 23
18 | 本庁 | 自然保護課 | 室根高原県立自然公園望洋平キャンプ場設備工事 | 土木工事 | 一関市 | 約４ケ月 | 木製テーブル・ベンチ再整備 一式 | 随意契約 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 24
19 | 本庁 | 自然保護課 | 三陸復興国立公園北侍浜野営場施設再整備工事 | 建築一式工事 | 久慈市 | 約４ケ月 | 管理棟改修 延べ面積57.91m2 トイレ改修（A棟）延べ面積 31.68m2 トイレ改修（B棟）延べ面積 31.68m2 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 25
20 | 本庁 | 警察本部 会計課 | 向中野宿舎１・２号棟給排水管更新ほか工事 | 管設備工事 | 盛岡市 | 約４ケ月 | 屋内給排水管更新工事 一式 内装改修工事一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 45
21 | 本庁 | 警察本部 会計課 | 大船渡警察署空調設備改修工事 | 管設備工事 | 大船渡市 | 約４ケ月 | 空気調和設備改修 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円未満 | 46
22 | 本庁 | 警察本部 会計課 | 紫波警察署等庁舎新築（機械設備）工事 | 管設備工事 | 紫波町 | 約18ケ月 | 庁舎棟 RC造４階建 延面積2，775.32ｍ2ほか新築工事に係る機械設備工事一式 | 条件付 | 令和８年２月 | １億円以上 ５億円未満 | 49
23 | 本庁 | 警察本部 交通規制課 | 道路標識設置工事・道路標示塗装工事№39 | 標識設置工事 | 盛岡市 | 約５ケ月 | 盛岡東・紫波警察署管内 道路標識設置工事・道路標示塗装工事 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 65
24 | 本庁 | 警察本部 交通規制課 | 道路標識設置工事・道路標示塗装工事№40 | 標識設置工事 | 盛岡市 | 約５ケ月 | 盛岡西・岩手警察署管内 道路標識設置工事・道路標示塗装工事 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 66
25 | 本庁 | 警察本部 交通規制課 | 道路標識設置工事・道路標示塗装工事№〇（花巻・北上・遠野） | 標識設置工事 | 花巻市 | 約４ケ月 | 花巻・北上・遠野警察署管内 道路標識設置工事・道路標示塗装工事 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 67
26 | 本庁 | 警察本部 交通規制課 | 道路標識設置工事・道路標示塗装工事№〇（奥州・一関・千厩） | 標識設置工事 | 奥州市 | 約４ケ月 | 奥州・一関・千厩警察署管内 道路標識設置工事・道路標示塗装工事 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 68
27 | 本庁 | 警察本部 交通規制課 | 道路標識設置工事・道路標示塗装工事№〇（久慈・二戸） | 標識設置工事 | 久慈市 | 約４ケ月 | 久慈・二戸警察署管内 道路標識設置工事・道路標示塗装工事 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 69
28 | 本庁 | 警察本部 交通規制課 | 道路標識設置工事・道路標示塗装工事№〇（宮古・岩泉） | 標識設置工事 | 宮古市 | 約４ケ月 | 宮古・岩泉警察署管内 道路標識設置工事・道路標示塗装工事 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 70
29 | 本庁 | 警察本部 交通規制課 | 道路標識設置工事・道路標示塗装工事№〇（大船渡・釜石） | 標識設置工事 | 大船渡市 | 約４ケ月 | 大船渡・釜石警察署管内 道路標識設置工事・道路標示塗装工事 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 71
30 | 本庁 | 警察本部 交通規制課 | パーキング・チケット発給機撤去等工事№38 | 電気設備工事 | 盛岡市 | 約４ケ月 | 盛岡東警察署管内 パーキング・チケット発給機撤去工事一式 道路標識設置工事一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 74
31 | 本庁 | 警察本部 交通規制課 | 車両感知器更新等工事（花巻・北上） | 通信設備工事 | 花巻市 | 未定 | 車両感知器更新等 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 90
32 | 本庁 | 警察本部 交通規制課 | 交通管制システム改修等工事No.37 | 通信設備工事 | 盛岡市 | 約７ケ月 | 交通管制システム改修等 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 95
33 | 本庁 | 警察本部 交通規制課 | 交通信号機柱移設工事（盛岡市） | 電機設備工事 | 盛岡市 | 未定 | 交通信号機柱移設 １基 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 100
34 | 本庁 | 警察本部 交通規制課 | 交通信号機柱移設等工事（盛岡市ほか） | 電気設備工事 | 盛岡市 | 未定 | 交通信号機柱移設 ２基ほか | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 101
35 | 本庁 | 警察本部 運転免許課 | 運転免許技能試験コース改修工事 | 土木工事 | 盛岡市 | 約５ケ月 | 試験コース障害物設置及び標示塗装一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 107
36 | 本庁 | 教育企画室 | 岩手県立宮古商工高等学校商業校舎部室解体工事 | 建築一式工事 | 宮古市 | 未定 | 部室解体工事 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 109
37 | 本庁 | 教育企画室 | 岩手県立住田高等学校上水切替工事 | 管設備工事 | 住田町 | 未定 | 上水切替工事 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円未満 | 135
38 | 盛岡 | 盛岡土木部 | 主要地方度盛岡横手線安庭橋橋梁補修（P３～A２間塗装）工事 | 塗装工事 | 雫石町 | 約10ケ月 | 橋長 334.5ｍ、現場塗装工 4,000ｍ2、仮設工 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 151
39 | 盛岡 | 盛岡土木部 | 御所湖広域公園御所大橋北園地ほか木道更新ほか工事 | 土木工事 | 雫石町 | 約７ケ月 | 木道更新一式 | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 153
40 | 盛岡 | 盛岡土木部 | 一般国道455号外山地区道路側溝整備（その２）工事 | 土木工事 | 盛岡市 | 約７ケ月 | 施工延長 520ｍ 側溝工 520ｍ | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 155
41 | 盛岡 | 盛岡土木部 | 一般県道雫石東八幡平線新有根橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 雫石町 | 約８ケ月 | 橋長 60.1ｍ、支承防錆工一式、断面修復工一式、仮設工 一式 | 条件付 | 令和７年10月 | １億円以上 ５億円未満 | 157
42 | 盛岡 | 盛岡土木部 | 一般県道渋民川又線旗井沢橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 盛岡市 | 約７ケ月 | 橋長 13.6ｍ、断面修復工 一式、地覆補修工 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 158
43 | 盛岡 | 盛岡土木部 | 主要地方道上米内湯沢線都南大橋耐震補強工事 | 土木工事 | 盛岡市 | 約11ケ月 | 橋長 416.5ｍ、橋梁補強工 一式 | 条件付 | 令和７年11月 | １億円以上 ５億円未満 | 160
44 | 盛岡 | 盛岡土木部 | 一般県道盛岡鶯宿温泉線萪内側道橋橋梁補修工事 | 塗装工事 | 盛岡市 | 約６ケ月 | 橋長 104.8ｍ、橋梁補修工 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 161
45 | 盛岡 | 盛岡土木部 | 一般県道盛岡鶯宿温泉線戸沢橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 雫石町 | 約６ケ月 | 橋長 66.5ｍ、橋梁補修工 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 162
46 | 盛岡 | 盛岡土木部 | 一般県道矢巾西安庭線南昌第二トンネル照明更新工事 | 電気設備工事 | 矢巾町 | 約７ケ月 | 施工延長(照明設備) 472m、照明分電盤（既設改造） 1面、坑外灯更新 一式、ﾄﾝﾈﾙ照明器具更新 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 165
47 | 盛岡 | 盛岡土木部 | 一般国道106号川目トンネル断面修復工事 | 土木工事 | 盛岡市 | 約７ケ月 | 施工延長 235ｍ、トンネル断面修復工事 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 168
48 | 盛岡 | 盛岡土木部 | 一般国道282号砂込橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 滝沢市 | 約６ケ月 | 橋長 L=9.4m 橋梁補修工 一式 橋面防水工 一式 橋梁防護柵工 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 169
49 | 盛岡 | 盛岡土木部 | 一般県道雫石東八幡平線上町地区側溝上部改修工事 | 土木工事 | 雫石町 | 約５ケ月 | 側溝上部改修工 一式 | 条件付 （チャレンジ型） | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 190
50 | 盛岡 | 盛岡土木部 | 主要地方道盛岡和賀線ほか流通センター南地区ほか道路照明灯設置工事 | 電気設備工事 | 矢巾町 | 約５ケ月 | 道路照明灯交換 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 191
51 | 盛岡 | 盛岡農村整備室 | 農村災害対策整備事業岩手山麓地区（北部主幹線）第26号工事 | 土木工事 | 盛岡市 | 令和８年５月29日まで | 用水路工366.68ⅿ、用水路補修工26.6ⅿ | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 177
52 | 盛岡 | 盛岡農村整備室 | 農村災害対策整備事業岩手山麓地区（北部主幹線）第27号工事 | 土木工事 | 盛岡市 | 令和８年５月29日まで | 用水路工20.1ｍ、用水路補修工74.0ⅿ | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 178
53 | 盛岡 | 盛岡農村整備室 | 農村災害対策整備事業岩手山麓地区（北部主幹線）第28号工事 | 土木工事 | 盛岡市 | 令和８年５月29日まで | 用水路補修工 392.34ｍ | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 179
54 | 盛岡 | 盛岡農村整備室 | 農村災害対策整備事業岩手山麓地区（南部主幹線）第29号工事 | 土木工事 | 滝沢市 | 令和８年５月29日まで | 用水路補修工426.1ｍ | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 180
55 | 盛岡 | 盛岡農村整備室 | 根石ダム網場設置工事 | 機械設備工事 | 八幡平市 | 令和８年２月27日まで | 網場設置 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 181
56 | 盛岡 | 盛岡農村整備室 | 農地整備事業(経営体育成型)後藤川地区第11号工事 | 土木工事 | 八幡平市 | 令和８年６月30日まで | 暗渠排水工A=71.7ha | 随意契約 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 183
57 | 盛岡 | 盛岡農村整備室 | 農地整備事業(経営体育成型)矢次地区第４号工事 | 土木工事 | 矢巾町 | 令和８年６月30日まで | 排水路工 | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 184
58 | 盛岡 | 盛岡農村整備室 | 農地整備事業(経営体育成型)広宮沢地区第２号工事 | 土木工事 | 矢巾町 | 令和８年６月30日まで | 暗渠排水工A=11.5ha | 随意契約 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 185
59 | 盛岡 | 盛岡農村整備室 | 中山間地域総合整備事業江刈地区第22号工事 | 土木工事 | 葛巻町 | 令和８年５月29日まで | 道路改良工L=220ｍ | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 186
60 | 盛岡 | 盛岡農村整備室 | 基幹水利施設ストックマネジメント事業岩手７期地区太田第一第５号工事 | 土木工事 | 盛岡市 | 令和８年５月29日まで | 水路工L=1,180ｍ | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 188
61 | 盛岡 | 盛岡農村整備室 | 農村災害対策整備事業岩手山麓地区（南部主幹線）第30号工事 | 土木工事 | 滝沢市 | 令和８年５月29日まで | サイホン補修工414.1ｍ、水路付帯工一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 189
62 | 盛岡 | 盛岡農村整備室 | 基幹水利施設ストックマネジメント事業岩手７期（一方井ダム）第６号工事 | 通信設備工事 | 岩手町 | 令和８年11月16日まで | テレメータ―通信設備製作・据付工 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 192
63 | 盛岡 | 盛岡農村整備室 | 農地整備事業（経営体育成型）矢次地区第５号工事 | 土木工事 | 矢巾町 | 令和８年６月30日まで | 暗渠排水工 A=10.8ha | 随意契約 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 193
64 | 盛岡 | 岩手土木センター | 一般国道282号(仮称)佐比内トンネル照明設備工事 | 電気設備工事 | 八幡平市 | 約８ケ月 | 施工延長245m、照明分電盤設置1面、道路照明灯設置2基、引込柱設置1本、ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置46台 | 条件付 （チャレンジ型） | 令和７年11月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 194
65 | 盛岡 | 岩手土木センター | 一般国道282号(仮称)佐比内トンネル舗装工事 | 舗装工事 | 八幡平市 | 約８ケ月 | 施工延長454.3m、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装1,467m、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装2,893m2、側溝755m、集水桝10基、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ162m | 条件付 | 令和７年11月 | １億円以上 ５億円未満 | 195
66 | 盛岡 | 岩手土木センター | 一級河川山形川筋小屋瀬地区河川災害復旧（6災66・68・69・70号）工事 | 土木工事 | 葛巻町 | 約５ケ月 | 施工延長279ｍ、コンクリートブロック積工925m2 張芝工180m2、小口止工12m3 | 条件付 | 令和７年10月 | １億円以上 ５億円未満 | 196
67 | 盛岡 | 岩手土木センター | 一級河川山形川筋小屋瀬地区河川災害復旧（6災71号）工事 | 土木工事 | 葛巻町 | 約５ケ月 | 施工延長126.6ｍ、コンクリートブロック積工312m2 排水樋管工1基、張芝工50m2 | 条件付 | 令和７年10月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 197
68 | 盛岡 | 岩手土木センター | 一級河川山形川筋小屋瀬地区河川災害復旧（6災72・73号）工事 | 土木工事 | 葛巻町 | 約５ケ月 | 施工延長200ｍ、コンクリートブロック積工690m2 張芝工80m2、小口止工4m3 | 条件付 | 令和７年10月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 198
69 | 盛岡 | 岩手土木センター | 一級河川山形川筋小屋瀬の7地区河川災害復旧（6災73号）工事 | 土木工事 | 葛巻町 | 約５ケ月 | 施工延長125.9ｍ コンクリートブロック積工533m2 張芝工20m2 | 条件付 | 令和７年10月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 199
70 | 盛岡 | 岩手土木センター | 一級河川山形川筋小屋瀬地区河川災害復旧（6災74号）工事 | 土木工事 | 葛巻町 | 約５ケ月 | 施工延長119.5m、コンクリートブロック積工276m2 張芝工8m2、天端保護工44m3 | 条件付 | 令和７年10月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 200
71 | 盛岡 | 岩手土木センター | 一級河川山形川筋小屋瀬地区河川災害復旧（6災75号）工事 | 土木工事 | 葛巻町 | 約５ケ月 | 施工延長348.4m コンクリートブロック積工1422m2 張芝工70m2 | 条件付 | 令和７年10月 | １億円以上 ５億円未満 | 201
72 | 盛岡 | 岩手土木センター | 八幡平地区砂防維持（集水井等洗浄）工事 | ボーリング工事 | 八幡平市 | 約４ケ月 | ボーリング洗浄工3,000ｍ | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 202
73 | 盛岡 | 岩手土木センター | 一般県道藪川口線穀蔵地区ほか道路災害復旧（6災76号)(6災77号)(6災78号)(6災79号)(6災80号)工事 | 土木工事 | 岩手町 | 約５ケ月 | 【6災76号】復旧延長13m、【6災77号】復旧延長9.5m 【6災78号】復旧延長15m、【6災79号】復旧延長20m 【6災80号】復旧延長8m | 条件付 | 令和７年９月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 208
74 | 盛岡 | 岩手土木センター | 一級河川馬淵川筋打田子地区河川改修その６工事 | 土木工事 | 葛巻町 | 約７ケ月 | 多自然護岸工一式 水路工一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 210
75 | 盛岡 | 岩手土木センター | 一般県道普代小屋瀬線上馬渕橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 葛巻町 | 約７ケ月 | 橋梁補修工事 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 212
76 | 盛岡 | 岩手土木センター | 一般県道渋民田頭線五百森地区歩道整備工事 | 土木工事 | 八幡平市 | 令和９年３月15日まで | 歩道整備400ｍ | 条件付 | 令和７年９月 | １億円以上 ５億円未満 | 213
77 | 盛岡 | 岩手土木センター | 岩手土木センター管内河道掘削（その１）工事 | 土木工事 | 八幡平市 | 約６ケ月 | 掘削工 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 214
78 | 盛岡 | 岩手土木センター | 岩手土木センター管内河道掘削（その２）工事 | 土木工事 | 葛巻町 | 約６ケ月 | 掘削工 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 215
79 | 盛岡 | 岩手土木センター | 岩手土木センター管内河道掘削（その３）工事 | 土木工事 | 岩手町 | 約６ケ月 | 掘削工 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 216
80 | 盛岡 | 岩手土木センター | 一級河川安比川筋浅沢地区河川改修（その２）工事 | 土木工事 | 八幡平市 | 約６ケ月 | 排水樋管工 １基 護岸工 一式 | 条件付 | 令和７年10月 | 2,500万円未満 | 217
81 | 盛岡 | 岩手土木センター | 一級河川北上川筋川原木地区河川改修（その10）工事 | 土木工事 | 岩手町 | 約６ケ月 | 樋管工 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 218
82 | 盛岡 | 岩手土木センター | 一般国道340号荒沢口地区道路情報板更新工事 | 通信設備工事 | 葛巻町 | 約７ケ月 | 道路情報板設置工 1箇所 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 追17
83 | 盛岡 | 綱取ダム 管理事務所 | 綱取ダム堰堤改良（利水放流設備更新）工事 | 機械設備工事 | 盛岡市 | 令和８年３月13日まで | 利水放流設備更新 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 220
84 | 盛岡 | 綱取ダム 管理事務所 | 綱取ダム堰堤改良（放流警報設備ほか）その２工事 | 通信設備工事 | 盛岡市 | 令和８年３月13日まで | 放流警報局更新 ３局 水位観測局更新 ２局 堤体内照明更新 一式 電話交換機更新 一式 | 随意契約 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 221
85 | 盛岡 | 綱取ダム 管理事務所 | 綱取ダム堰堤改良（放水路制水ゲートほか更新）工事 | 機械設備工事 | 盛岡市 | 令和９年３月13日まで | 放水路制水ゲート更新 一式 水圧鉄管更新 一式 | 条件付 | 令和８年１月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 222
86 | 盛岡 | 綱取ダム 管理事務所 | 綱取ダム堰堤改良（照明設備更新）工事 | 電気設備工事 | 盛岡市 | 令和８年３月16日まで | 照明設備更新一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 223
87 | 盛岡 | 下水道事務所 | 北上川上流流域下水道中央幹線ほかマンホール蓋更新工事 | 土木工事 | 盛岡市 | 約５ケ月 | マンホール蓋取替工 3箇所 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 224
88 | 盛岡 | 下水道事務所 | 北上川上流流域下水道広宮沢幹線ほかマンホール舗装補修工事 | 舗装工事 | 盛岡市 | 約３ケ月 | 舗装打換え 一式 | 随意契約 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 225
89 | 盛岡 | 下水道事務所 | 北上川上流流域下水道石鳥谷幹線ほかマンホール蓋更新工事 | 土木工事 | 花巻市 | 約５ケ月 | マンホール蓋取替工 51箇所 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 226
90 | 盛岡 | 下水道事務所 | 磐井川流域下水道一関浄化センター１系最初沈殿池耐震補強工事 | 土木工事 | 一関市 | 約６ケ月 | 耐震補強 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 227
91 | 盛岡 | 下水道事務所 | 磐井川流域下水道一関浄化センター１系最初沈殿池防食工事 | 防水工事 | 一関市 | 約６ケ月 | 防食塗装 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 228
92 | 盛岡 | 下水道事務所 | 北上川上流流域下水道石鳥谷汚水中継ポンプ場制御電源設備更新工事 | 電気設備工事 | 花巻市 | 約14ケ月 | 制御電源設備更新 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 229
93 | 盛岡 | 下水道事務所 | 北上川上流流域下水道水沢浄化センター沈砂池ポンプ棟ほか耐震補強工事 | 土木工事 | 奥州市 | 約７ケ月 | 耐震補強 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 232
94 | 盛岡 | 下水道事務所 | 北上川上流流域下水道都南浄化センター沈砂池ポンプ棟壁面補修工事 | 土木工事 | 盛岡市 | 約３ケ月 | コンクリート止水工事 一式 | 随意契約 | 令和７年８月 | 2,500万円未満 | 233
95 | 盛岡 | 下水道事務所 | 北上川上流流域下水道水沢浄化センター中央監視制御装置更新工事 | 電気設備工事 | 奥州市 | 約17ケ月 | 監視制御設備更新 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | １億円以上 ５億円未満 | 234
96 | 花巻 | 花巻土木センター | 仲町地区ほか急傾斜地崩壊対策施設修繕工事 | 土木工事 | 花巻市 | 約４ケ月 | 防草シート敷設 一式 ほか | 条件付 | 令和７年10月 | 2,500万円未満 | 239
97 | 花巻 | 花巻土木センター | 岩の目の沢地区砂防施設整備工事 | 土木工事 | 花巻市 | 約７ケ月 | 渓流保全工 一式 ほか | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 240
98 | 花巻 | 花巻土木センター | 中貝地区砂防堰堤改築工事 | 土木工事 | 花巻市 | 約40ケ月 | 砂防堰堤改築 １基 工事用道路ほか 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | １億円以上 ５億円未満 | 241
99 | 花巻 | 花巻土木センター | 早池峰ダム堤体観測設備更新工事 | 管設備工事 | 花巻市 | 約５ケ月 | 揚圧力測定設備更新ほか 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円未満 | 242
100 | 花巻 | 花巻土木センター | 主要地方道盛岡大迫東和線立石橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 花巻市 | 約５ケ月 | 橋梁補修 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 248
101 | 花巻 | 花巻土木センター | 一般県道石鳥谷大迫線熊野橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 花巻市 | 約５ケ月 | 橋梁補修 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 249
102 | 花巻 | 花巻土木センター | 一般県道羽黒堂二枚橋線東雲橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 花巻市 | 約17ケ月 | 橋梁補修 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 250
103 | 花巻 | 花巻土木センター | 主要地方道盛岡横手線泉沢地区道路改良工事 | 土木工事 | 西和賀町 | 約10ケ月 | 施工延長 550.3ｍ 道路土工 一式 、プレキャストU型側溝 1,468m 下層路盤 7,560㎡ | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 252
104 | 花巻 | 花巻土木センター | 一般県道東和花巻温泉線花巻大橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 花巻市 | 約14ケ月 | 橋梁補修 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 253
105 | 花巻 | 花巻土木センター | 一般県道山の神西宮野目線瀬川橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 花巻市 | 約20ケ月 | 橋梁補修 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 254
106 | 花巻 | 花巻土木センター | 主要地方道盛岡和賀線北湯口地区歩道整備（その２）工事 | 土木工事 | 花巻市 | 約６ケ月 | 歩道整備 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 255
107 | 花巻 | 花巻土木センター | 一般県道花巻雫石線豊沢地区法面対策工事 | 法面処理工事 | 花巻市 | 約５ケ月 | 法面対策工 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 256
108 | 花巻 | 花巻土木センター | 主要地方道花巻大曲線豊沢トンネル地山補強工事 | 法面処理工事 | 花巻市 | 約７ケ月 | 地山補強工 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | １億円以上 ５億円未満
109 | 花巻 | 花巻空港事務所 | 花巻空港ターミナルビル増築棟LED化工事 | 電気設備工事 | 花巻市 | 約６ケ月 | 照明器具LED化工事 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 259
110 | 花巻 | 花巻空港事務所 | 花巻空港Wエプロン舗装改良（その２）工事 | 舗装工事 | 花巻市 | 令和８年11月30日まで | コンクリート舗装工 3,500m2 アスファルト舗装工 1,100m2 舗装版撤去 一式 飛行場標識工 一式 | 条件付 | 令和８年２月 | １億円以上 ５億円未満 | 260
111 | 花巻 | 花巻空港事務所 | 花巻空港エプロン補修工事 | 舗装工事 | 花巻市 | 約３ケ月 | 断面修復工 150m2 目地補修工 500m | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円未満 | 261
112 | 花巻 | 花巻空港事務所 | 花巻空港標識更新（その１）工事 | 塗装工事 | 花巻市 | 約４ケ月 | 飛行場標識工維持・修繕工 3,500m2 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円未満 | 262
113 | 花巻 | 花巻空港事務所 | 花巻空港看板更新工事 | 標識設置工事 | 花巻市 | 約４ケ月 | 飛行場看板更新 29枚 | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円未満 | 263
114 | 花巻 | 北上土木センター | 主要地方道花巻大曲線湯沢橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 西和賀町 | 約８ケ月 | 橋長54ｍ 舗装打換工275㎡ 塗装塗替工672㎡ 支承防錆工8基 伸縮装置取替工16.2m 防護柵取替工108m | 条件付 | 令和７年10月 | １億円以上 ５億円未満 | 266
115 | 花巻 | 北上土木センター | 一般国道107号菱内橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 北上市 | 約９ケ月 | 橋梁補修 一式 | 条件付 | 令和７年10月 | １億円以上 ５億円未満 | 267
116 | 花巻 | 北上土木センター | 一般国道107号横川目跨線橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 北上市 | 約７ケ月 | 橋梁補修 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 268
117 | 花巻 | 北上土木センター | 主要地方道花巻平泉線山口橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 北上市 | 約11ケ月 | 橋梁補修 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 269
118 | 花巻 | 北上土木センター | 一級河川和賀川筋桐沢地区河川改修工事 | 土木工事 | 西和賀町 | 未定 | 築堤 延長 約150m、護岸 延長 約30m | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 272
119 | 花巻 | 北上土木センター | 一般国道107号大荒沢スノーシェッド補修（その６）工事 | 塗装工事 | 西和賀町 | 未定 | 鋼部材塗装工 一式 | 条件付 | 令和８年１月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 273
120 | 花巻 | 北上土木センター | 一般国道107号杉名畑第２号トンネル補修工事 | 土木工事 | 西和賀町 | 未定 | トンネル補修 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 274
121 | 花巻 | 北上土木センター | 一般国道107号和賀仙人スノーシェッド補修工事 | 塗装工事 | 北上市 | 未定 | スノーシェッド補修 一式 | 条件付 | 令和８年１月 | １億円以上 ５億円未満 | 275
122 | 花巻 | 北上土木センター | 一般国道107号川尻橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 西和賀町 | 約12ケ月 | 橋長 95.5m 舗装打換工 945m2 橋面防水工 945m2 ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ 一式 | 条件付 | 令和７年10月 | １億円以上 ５億円未満 | 278
123 | 花巻 | 北上土木センター | 一般国道107号大石地区道路災害復旧（落石対策ほか）工事 | 土木工事 | 西和賀町 | 未定 | 落石防護工 759ｍ3、仮設構台撤去 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 282
124 | 花巻 | 北上土木センター | 一般国道107号大石地区道路災害復旧（仮橋撤去その１）工事 | 土木工事 | 西和賀町 | 未定 | 仮橋撤去（水上部） 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | １億円以上 ５億円未満 | 283
125 | 花巻 | 北上土木センター | 一般国道107号大石地区道路災害復旧（仮橋撤去その２）工事 | 土木工事 | 西和賀町 | 未定 | 仮橋撤去（陸上部） 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | １億円以上 ５億円未満 | 284
126 | 花巻 | 北上農村整備 センター | 経営体育成基盤整備事業柴沼地区第２号工事 | 土木工事 | 花巻市 | 令和８年６月30日まで | 区画整理 2.8ha | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 286
127 | 花巻 | 北上農村整備 センター | 経営体育成基盤整備事業太田地区第４号工事 | 土木工事 | 花巻市 | 令和８年６月30日まで | 区画整理 10.2ha | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 287
128 | 花巻 | 北上農村整備 センター | 経営体育成基盤整備事業太田地区第５号工事 | 土木工事 | 花巻市 | 令和８年６月30日まで | 区画整理 8.2ha | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 288
129 | 花巻 | 北上農村整備 センター | 経営体育成基盤整備事業水押地区第１号工事 | 土木工事 | 北上市 | 令和８年６月30日まで | 区画整理 3.9ha | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 290
130 | 花巻 | 北上農村整備 センター | 経営体育成基盤整備事業水押地区第２号工事 | 土木工事 | 北上市 | 令和８年６月30日まで | 区画整理 3.0ha | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 291
131 | 花巻 | 北上農村整備 センター | かんがい排水事業（保全合理化型）下前地区第５号工事 | 土木工事 | 西和賀町 | 令和８年６月30日まで | 水路工 L＝210.3ｍ | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 293
132 | 花巻 | 北上農村整備 センター | 農村地域防災減災事業田沢ため池地区第３号工事 | 土木工事 | 北上市 | 令和８年３月13日まで | 工事用道路 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 294
133 | 花巻 | 北上農村整備 センター | 農村地域防災減災事業田沢ため池地区第４号工事 | 土木工事 | 花巻市 | 令和８年６月30日まで | 工事用道路 一式 作業ヤード造成 一式 底樋補修 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 295
134 | 花巻 | 北上農村整備 センター | 経営体育成基盤整備事業太田地区第６号工事 | 土木工事 | 花巻市 | 令和８年６月30日まで | 区画整理 10.9ha | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 297
135 | 花巻 | 北上農村整備 センター | 経営体育成基盤整備事業太田地区第７号工事 | 土木工事 | 花巻市 | 令和８年６月30日まで | 区画整理 6.9ha | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 追18
136 | 県南 | 県南土木部 | 一般県道玉里梁川線（仮称）新梁川橋下部工ほか工事 | 土木工事 | 奥州市 | 約10ヶ月 | 橋梁下部工２基 道路改良工事一式 | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 299
137 | 県南 | 県南土木部 | 一般県道前沢北上線高梨橋橋梁補強（その２）工事 | 土木工事 | 金ケ崎町 | 約10ヶ月 | 橋長260ｍ、橋脚巻き立て工２基 | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 300
138 | 県南 | 県南土木部 | 一般県道前沢北上線高梨橋橋梁補強補修工事 | 鋼橋上部工事 | 金ケ崎町 | 約14ケ月 | 橋長260m、水平力分担構造設置工60基、落橋防止装置設置工40基、橋面防水工一式、伸縮装置取換工６箇所、排水管補修工20箇所、桁端塗装塗替工一式 | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 301
139 | 県南 | 県南土木部 | 一級河川人首川筋次丸地区河川改修（その２）工事 | 土木工事 | 奥州市 | 約６ケ月 | 掘削工一式、盛土工一式、護岸工一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 303
140 | 県南 | 県南土木部 | 一級河川岩堰川筋古城地区河川災害復旧（6災2号）工事 | 土木工事 | 奥州市 | 約７ケ月 | 河川用平張ブロック工430m2、張芝30m2、根固めブロック36個、すりつけ工一式、仮設工一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 304
141 | 県南 | 県南土木部 | 一級河川人首川筋上堰地区河道掘削工事 | 土木工事 | 奥州市 | 約６ケ月 | 施工延長 500ｍ、河道掘削 3,900m3、土砂等運搬 3,900m3 | 条件付 （チャレンジ型） | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 305
142 | 県南 | 県南土木部 | 一級河川伊手川筋砂子田地区河道掘削工事 | 土木工事 | 奥州市 | 約６ケ月 | 施工延長 400ｍ、河道掘削 3,800m3、土砂等運搬 3,800m3 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 306
143 | 県南 | 県南土木部 | 一般県道口内伊手線兄和田橋架替（上部工）工事 | プレストレスト・コンクリート工事 | 奥州市 | 約７ケ月 | 施工延長148.43ｍ、橋長10.2ｍ、プレテンション桁製作・架設12本、アスファルト舗装工（表層）1232ｍ2 | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 307
144 | 県南 | 県南土木部 | 一般県道玉里水沢線中屋敷橋橋梁補修（その２）工事 | 鋼橋上部工事 | 奥州市 | 約６ケ月 | 橋長70.7ｍ、支承取替工11基、橋梁補修工一式、足場工100ｍ2 | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 308
145 | 県南 | 県南土木部 | 一般県道久田笹長根線六原地区歩道設置（その４）工事 | 土木工事 | 金ケ崎町 | 約６ケ月 | 施工延長868ｍ、道路土工一式、排水構造物工293ｍ、舗装工3282ｍ2 | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 309
146 | 県南 | 県南土木部 | 一般県道岩明岩谷堂線藤里地区歩道設置工事 | 土木工事 | 奥州市 | 約５ケ月 | 延長100m、歩道設置100m | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 310
147 | 県南 | 県南土木部 | 一般国道456号山岸地区側溝設置工事 | 土木工事 | 奥州市 | 約４ケ月 | 延長90ｍ、排水構造物工90m | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 311
148 | 県南 | 県南土木部 | 主要地方道水沢米里線館山地区工事 | 土木工事 | 奥州市 | 約４ケ月 | 延長100m、側溝設置100m | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 312
149 | 県南 | 県南農村整備室 | 基幹水利施設ストックマネジメント事業岩手６期地区（束稲揚水機場）特別高圧受電設備据付工事 | 電気設備工事 | 奥州市 | 令和８年５月30日まで | 特別高圧受電設備据付 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | １億円以上 ５億円未満 | 313
150 | 県南 | 県南農村整備室 | 基幹水利施設ストックマネジメント事業岩手７期地区（江刺幹線稲瀬工区用水路）第１号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年５月29日まで | 開水路補強工 38.3ｍ | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 314
151 | 県南 | 県南農村整備室 | 基幹水利施設ストックマネジメント事業岩手７期地区（上島排水機場）第２号工事 | 機械設備工事 | 奥州市 | 令和８年５月29日まで | ２号エンジン据付・試運転調整 １基 非常用発電機更新 １基 | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 315
152 | 県南 | 県南農村整備室 | 基幹水利施設ストックマネジメント事業岩手７期地区（二渡排水機場）第２号工事 | 機械設備工事 | 奥州市 | 令和８年９月30日まで | エンジン製作据付・試運転調整 １基 | 条件付 | 令和７年９月 | １億円以上 ５億円未満 | 316
153 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業小山東地区第７号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年７月15日まで | 整地工5.7ha | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 317
154 | 県南 | 県南農村整備室 | 農村地域防災減災事業猿ヶ石北部幹線地区第12号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年６月26日まで | 管水路工 400.0ｍ | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 318
155 | 県南 | 県南農村整備室 | 農村地域防災減災事業大原堰地区第６号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年５月29日まで | 用水路工 228.9ｍ | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 320
156 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業真城西地区第１号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年７月15日まで | 幹線用水路工350ｍ、配水槽１箇所 | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 322
157 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業真城西地区第２号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年７月15日まで | 整地工13.0ha | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 323
158 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業梁川西部地区第１２号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年３月13日まで | ほ場整備補完工 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円未満 | 324
159 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業角川原地区第９号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年６月30日まで | 暗渠排水 22ha | 随意契約 | 令和７年９月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 325
160 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業増沢西部地区第６号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年６月30日まで | 暗渠排水 22ha | 随意契約 | 令和７年９月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 326
161 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業下横瀬地区第５号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年９月30日まで | 区画整理 7ha | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 327
162 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業下横瀬地区第６号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年９月30日まで | 区画整理 7ha | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 328
163 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業玉里中堰地区第３号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年７月31日まで | 区画整理 6ha | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 329
164 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業鴨沢地区第２号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年７月31日まで | 区画整理 10ha | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 330
165 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業上西風地区第１号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年６月30日まで | 取水工 １箇所 幹線用水路工 500ｍ | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円未満 | 331
166 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業五位塚地区第１号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年７月31日まで | 区画整理 3ha | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 332
167 | 県南 | 県南農村整備室 | 農地中間管理機構関連農地整備事業大森・鳥の海上地区第１０号工事 | 土木工事 | 金ケ崎町 | 令和８年６月30日まで | ほ場整備補完工 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 333
168 | 県南 | 県南農村整備室 | 農地中間管理機構関連農地整備事業原・蟹沢地区第４号工事 | 土木工事 | 金ケ崎町 | 令和８年７月31日まで | 区画整理 7ha | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 334
169 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業小山中央北地区第５号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年７月17日まで | 区画整理工 12.4ha | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 335
170 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業小山西ほか１地区第９号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年７月15日まで | 区画整理工 12.7ha | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 336
171 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業小山西ほか１地区第10号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年７月15日まで | 区画整理工 12.6ha 取水工 １箇所 | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 337
172 | 県南 | 県南農村整備室 | 中山間地域総合整備事業愛宕地区第14号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年７月31日まで | 用水路工 1.0km、配水槽1基 | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 338
173 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業小山中央南地区第14号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年７月15日まで | 整地工 12.8ha | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 339
174 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業姉体秋成地区第６号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年７月15日まで | 整地工 13.5ha | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 340
175 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業若柳中部地区第26号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年６月30日まで | 暗渠排水工 45ha | 随意契約 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 341
176 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業若柳中部地区第27号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年６月30日まで | ほ場整備付帯工 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 342
177 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業東田西部地区第２号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年７月15日まで | 区画整理 19ha | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 343
178 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業北下幅南地区第３号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年７月15日まで | 整地工 11.5ha | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 346
179 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業真城西地区第３号工事 | 機械設備工事 | 奥州市 | 令和８年10月30日まで | 転倒ゲート製作・据付 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円未満 | 347
180 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業北下幅北地区第３号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年７月15日まで | 整地工 5.3ha | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 348
181 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業北下幅北地区第４号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年７月15日まで | 整地工 15.0ha | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 349
182 | 県南 | 県南農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業北下幅中地区第３号工事 | 土木工事 | 奥州市 | 令和８年７月15日まで | 整地工 16.0ha | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 350
183 | 県南 | 県南林務部 | 丑沢地区県単治山（施設維持補修）工事 | 土木工事 | 奥州市 | 約６ケ月 | 治山土工36m3、土留工18.0m、伏工40.7m2、仮設工一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円未満 | 353
184 | 一関 | 一関農林振興 センター | 大橋・熊舘地区県単治山(緊急浚渫)工事 | 土木工事 | 一関市 | 約４ケ月 | 浚渫工 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 359
185 | 一関 | 一関土木センター | 一級河川徳沢川筋ほか下徳沢地内ほか河道掘削ほか工事 | 土木工事 | 平泉町 | 約５ケ月 | 河道掘削一式、立木伐採一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円未満 | 368
186 | 一関 | 一関土木センター | 主要地方道一関北上線中里橋（堤内地側）橋梁耐震補強（その５）工事 | 土木工事 | 一関市 | 未定 | 橋長 236ｍ 橋脚コンクリート巻立て工（P6～P8）94m3 仮設土留工 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 370
187 | 一関 | 一関土木センター | 一級河川上油田川ほか明賀山地区ほか河道掘削ほか工事 | 土木工事 | 一関市 | 約５ケ月 | 河道掘削一式、立木伐採一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円未満 | 371
188 | 一関 | 一関土木センター | 主要地方道本吉室根線津谷川地区道路改良舗装工事 | 土木工事 | 一関市 | 未定 | 大型ブロック積工 424m2 側溝工 326m アスファルト舗装工 2,200m2 路側防護柵工 73m | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 372
189 | 一関 | 一関土木センター | 県営銅谷アパート（３号棟）リフレッシュ（建築）工事 | 建築一式工事 | 一関市 | 約９ケ月 | 鉄筋コンクリート造４階建て16戸 延べ床面積1,181.08ｍ2 リフレッシュ工事一式 | 条件付 | 令和８年１月 | １億円以上 ５億円未満 | 373
190 | 一関 | 一関土木センター | 県営銅谷アパート（３号棟）リフレッシュ（電気設備）工事 | 電気設備工事 | 一関市 | 約９ケ月 | 鉄筋コンクリート造４階建て16戸延べ床面積1,181.08ｍ2 リフレッシュ工事一式 | 条件付 | 令和８年１月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 374
191 | 一関 | 一関土木センター | 県営銅谷アパート（３号棟）リフレッシュ（機械設備）工事 | 管設備工事 | 一関市 | 約９ケ月 | 鉄筋コンクリート造４階建て16戸延べ床面積1,181.08ｍ2 リフレッシュ工事一式 | 条件付 | 令和８年１月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 375
192 | 一関 | 一関土木センター | 主要地方道栗駒平泉線本寺橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 一関市 | 約９ケ月 | 橋梁補修一式 | 条件付 | 令和７年９月 | １億円以上 ５億円未満 | 376
193 | 一関 | 一関土木センター | 主要地方道花泉藤沢線老松地区歩行空間整備工事 | 土木工事 | 一関市 | 約５ケ月 | 歩行空間整備一式 | 条件付 | 令和７年10月 | 2,500万円未満 | 377
194 | 一関 | 一関土木センター | 一般国道457号ほか萩荘地区ほか側溝整備工事 | 土木工事 | 一関市 | 約５ケ月 | 側溝工事一式 | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円未満 | 379
195 | 一関 | 一関農村整備 センター | 経営体育成基盤整備事業清田地区第14号工事 | 土木工事 | 一関市 | 令和８年５月29日まで | 付帯工一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 380
196 | 一関 | 一関農村整備 センター | 経営体育成基盤整備事業清田地区第15号工事 | 土木工事 | 一関市 | 令和８年５月29日まで | 暗渠排水工 17.2ｈａ | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 381
197 | 一関 | 一関農村整備 センター | 経営体育成基盤整備事業上奥玉地区第４号工事 | 土木工事 | 一関市 | 令和８年６月30日まで | 用水路工一式 | 条件付 | 令和７年９月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 382
198 | 一関 | 一関農村整備 センター | 農村地域防災減災事業北照井堰地区第18号工事 | 土木工事 | 平泉町 | 令和８年５月29日まで | 用水路工150ｍ | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 383
199 | 一関 | 一関農村整備 センター | 農村地域防災減災事業北照井堰地区第19号工事 | 土木工事 | 平泉町 | 令和８年５月29日まで | 用水路工200ｍ | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 384
200 | 一関 | 一関農村整備 センター | 農村地域防災減災事業北照井堰地区第20号工事 | 土木工事 | 一関市 | 令和８年５月29日まで | 用水路工100ｍ | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 385
201 | 一関 | 一関農村整備 センター | 農道整備事業上新田一ノ沢地区第７号工事 | 土木工事 | 一関市 | 令和８年３月13日まで | 道路土工300ｍ | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 386
202 | 一関 | 一関農村整備 センター | 中山間地域総合整備事業市野々地区第34号工事 | 土木工事 | 一関市 | 令和８年３月16日まで | 付帯工一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 387
203 | 一関 | 一関農村整備 センター | 基幹水利施設ストックマネジメント事業岩手７期地区（内之目排水機場）第１号工事 | 機械設備工事 | 一関市 | 令和８年５月29日まで | 揚水機場補修 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 391
204 | 一関 | 一関農村整備 センター | 中山間地域総合整備事業霞沢地区第15号工事 | 土木工事 | 一関市 | 令和８年６月30日まで | 暗渠排水工 7.6ha | 随意契約 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 394
205 | 一関 | 一関農村整備 センター | 経営体育成基盤整備事業川台地区第6号工事 | 土木工事 | 一関市 | 令和８年６月30日まで | 暗渠排水工 9.7ha | 随意契約 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 395
206 | 一関 | 一関農村整備 センター | 経営体育成基盤整備事業笹谷地区第11号工事 | 土木工事 | 一関市 | 令和８年６月30日まで | 道路工 150ｍ、付帯工 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 396
207 | 一関 | 一関農村整備 センター | 農村地域防災減災事業油名沢地区第1号工事 | 土木工事 | 一関市 | 未定 | ため池改修 １箇所 | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 397
208 | 一関 | 一関農村整備 センター | 経営体育成基盤整備事業小猪岡地区第14号工事 | 土木工事 | 一関市 | 令和８年11月30日まで | 整地工 4.0ha | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 510
209 | 一関 | 千厩土木センター | 一級河川千厩川筋宮敷地区河川改修(護岸工)その４工事 | 土木工事 | 一関市 | 約６ケ月 | 河川改修工事 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 398
210 | 一関 | 千厩土木センター | 一級河川砂鉄川筋ほか松川地区ほか河道掘削工事 | 土木工事 | 一関市 | 約７ケ月 | 河道掘削工 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 399
211 | 一関 | 千厩土木センター | 一級河川黄海川筋京ノ沢地区河道掘削工事 | 土木工事 | 一関市 | 約５ケ月 | 河道掘削工 一式 | 条件付 （チャレンジ型） | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 400
212 | 一関 | 千厩土木センター | 主要地方道一関大東線生出橋橋梁補修その２工事 | 土木工事 | 一関市 | 約14ケ月 | 橋長66ｍ 主桁補強一式 グラウト注入一式 ほか | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 401
213 | 一関 | 千厩土木センター | 兵沢地区急傾斜地崩壊対策工事 | 法面処理工事 | 一関市 | 約５ケ月 | 法面対策工 一式 | 条件付 | 令和７年10月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 403
214 | 大船渡 | 大船渡農林振興 センター | 鷹生地区県単治山（緊急浚渫）工事 | 土木工事 | 大船渡市 | 令和８年３月13日まで | 治山土工197m3 | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円未満 | 410
215 | 大船渡 | 大船渡農林振興 センター | 森林管理道平根山線開設工事 | 土木工事 | 陸前高田市 | 約５ケ月 | 延長 290ｍ、幅員 4.0ｍ、路盤工 580.0ｍ2、標識工 ３基 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 413
216 | 大船渡 | 大船渡農林振興 センター | 森林管理道鎌峯沢線（第1工区）法面工事 | 法面処理工事 | 陸前高田市 | 令和８年３月13日まで | 法面保護工 一式 Ｌ＝400ｍ | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 414
217 | 大船渡 | 大船渡農林振興 センター | 森林管理道鎌峯沢線（第2工区）開設工事 | 土木工事 | 陸前高田市 | 令和８年３月13日まで | Ｌ＝500ｍ 林道土工一式、路盤工、排水施設工 | 条件付 | 令和７年９月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 415
218 | 大船渡 | 大船渡農林振興 センター | 森林管理道大松沢線改築工事 | 土木工事 | 陸前高田市 | 令和８年３月13日まで | Ｌ＝500ｍ 林道土工一式、路盤工、排水施設工 | 条件付 | 令和７年９月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 416
219 | 大船渡 | 大船渡農林振興 センター | 基幹水利施設ストックマネジメント岩手６期地区（金成揚水機場）第５号工事 | 通信設備工事 | 陸前高田市 | 未定 | IPコンバータ更新工事 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 417
220 | 大船渡 | 大船渡農林振興 センター | 打越地区ほか災害関連緊急治山工事 | 土木工事 | 大船渡市 | 令和８年３月13日まで | 谷止工４基、流木捕捉工４基 | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 追4
221 | 大船渡 | 大船渡農林振興 センター | 石浜地区災害関連緊急治山工事 | 土木工事 | 大船渡市 | 令和８年３月13日まで | 谷止工１基 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 追5
222 | 大船渡 | 大船渡農林振興 センター | 熊の入地区災害関連緊急治山工事 | 土木工事 | 大船渡市 | 令和８年３月13日まで | 谷止工１基 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 追6
223 | 大船渡 | 大船渡農林振興 センター | 西甫嶺地区災害関連緊急治山工事 | 土木工事 | 大船渡市 | 令和８年３月13日まで | 谷止工１基 | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 追7
224 | 大船渡 | 大船渡農林振興 センター | 甫嶺地区災害関連緊急治山工事 | 土木工事 | 大船渡市 | 令和８年３月13日まで | 谷止工１基 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 追8
225 | 大船渡 | 大船渡農林振興 センター | 永浜地区災害関連緊急治山工事 | 土木工事 | 大船渡市 | 令和８年３月13日まで | 谷止工１基 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 追9
226 | 大船渡 | 大船渡農林振興 センター | 田浜地区ほか災害関連緊急治山工事 | 土木工事 | 大船渡市 | 令和８年３月13日まで | 谷止工２基 | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 追10
227 | 大船渡 | 大船渡土木 センター | 二級河川気仙川筋小嶋部地区河道掘削工事 | 土木工事 | 陸前高田市 | 未定 | 施工延長 880m 河道掘削 8,800m3 | 条件付 | 令和７年10月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 418
228 | 大船渡 | 大船渡土木 センター | 二級河川浜田川筋川向地区河道掘削工事 | 土木工事 | 陸前高田市 | 未定 | 施工延長 350m 河道掘削 3,200m3 | 条件付 | 令和７年10月 | 2,500万円未満 | 419
229 | 大船渡 | 大船渡土木 センター | 二級河川大股川筋小股地区河道掘削工事 | 土木工事 | 住田町 | 未定 | 施工延長 110m 河道掘削 840m3 | 条件付 | 令和７年10月 | 2,500万円未満 | 420
230 | 大船渡 | 大船渡土木 センター | 二級河川中沢川筋大崎地区河道掘削工事 | 土木工事 | 住田町 | 未定 | 施工延長 110m 河道掘削 840m3 | 条件付 | 令和７年10月 | 2,500万円未満 | 421
231 | 大船渡 | 大船渡土木 センター | 二級河川立根川筋下欠地区河道掘削工事 | 土木工事 | 大船渡市 | 未定 | 施工延長 400m 河道掘削 4,000m3 | 条件付 （チャレンジ型） | 令和７年10月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 422
232 | 大船渡 | 大船渡土木 センター | 二級河川綾里川筋平舘地区河道掘削工事 | 土木工事 | 大船渡市 | 未定 | 施工延長 500m 河道掘削 2,200m3 | 条件付 | 令和７年10月 | 2,500万円未満 | 423
233 | 大船渡 | 大船渡土木 センター | 二級河川気仙川筋和田野地区河道掘削工事 | 土木工事 | 住田町 | 未定 | 施工延長 500m 河道掘削 4,000m3 | 条件付 | 令和７年10月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 424
234 | 大船渡 | 大船渡土木 センター | 主要地方道大船渡綾里三陸線轆轤石橋橋梁補修工事 | 塗装工事 | 大船渡市 | 約５ケ月 | 橋梁塗装一式 | 条件付 | 令和７年10月 | １億円以上 ５億円未満 | 425
235 | 大船渡 | 大船渡土木 センター | 主要地方道大船渡広田陸前高田線仁田山トンネル補修工事 | 土木工事 | 陸前高田市 | 約４ケ月 | 施工延長 L=313m | 条件付 | 令和７年11月 | 2,500万円未満 | 426
236 | 大船渡 | 大船渡土木 センター | 一般国道３４０号下壺地区交通安全施設整備工事 | 土木工事 | 陸前高田市 | 約４ケ月 | 施工延長 L=20m | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円未満 | 429
237 | 大船渡 | 大船渡土木 センター | 鷹生ダム観測設備等更新工事 | 通信設備工事 | 大船渡市 | 令和８年３月13日まで | ダム観測設備更新 一式 放流警報設備更新 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 431
238 | 大船渡 | 大船渡土木 センター | 鷹生ダム空調設備更新工事 | 管設備工事 | 大船渡市 | 令和８年３月13日まで | 空調設備更新 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円未満 | 433
239 | 大船渡 | 大船渡土木 センター | 高田松原津波復興祈念公園整備（解説サインほかその４）工事 | 土木工事 | 陸前高田市 | 約５ケ月 | 解説サイン４基 誘導サイン５基 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円未満 | 434
240 | 大船渡 | 大船渡土木 センター | 主要地方道大船渡綾里三陸線中曽根地区道路改良（その２）工事 | 土木工事 | 大船渡市 | 約６ケ月 | 道路改良 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 435
241 | 大船渡 | 大船渡土木 センター | 主要地方道大船渡綾里三陸線永浜地区道路改良（その２）工事 | 土木工事 | 大船渡市 | 約４ケ月 | 道路改良 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 436
242 | 大船渡 | 住田整備事務所 | 二級河川気仙川筋川向地区護岸工ほか工事 | 土木工事 | 住田町 | 未定 | アンカー式空石積工1,150ｍ2、連結自然石張工385ｍ2、舗装工（車道）795ｍ2,舗装工（歩道）378ｍ2,橋詰広場４箇所 | 条件付 | 令和７年12月 | １億円以上 ５億円未満 | 437
243 | 大船渡 | 住田整備事務所 | 二級河川気仙川筋世田米駅地区護岸工事 | 土木工事 | 住田町 | 未定 | 施工延長52ｍ、アンカー式空石積工213ｍ2、連結自然石張工312ｍ2 | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 438
244 | 花巻 | 遠野土木センター | 一級河川猿ヶ石川筋ほか河道掘削工事 | 土木工事 | 遠野市 | 未定 | 河道掘削一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 439
245 | 花巻 | 遠野土木センター | 一級河川宮守川筋下宮守地区河道掘削工事 | 土木工事 | 遠野市 | 未定 | 河道掘削工事一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 440
246 | 花巻 | 遠野土木センター | 一級河川赤沢川筋暮坪地区護岸工事 | 土木工事 | 遠野市 | 未定 | 河川護岸工一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 441
247 | 花巻 | 遠野土木センター | 遠野第二ダム堰堤改良（予備発電機改良）工事 | 電気設備工事 | 遠野市 | 未定 | 予備発電機改良一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 443
248 | 花巻 | 遠野土木センター | 猫川砂防流路工堆積土砂撤去工事 | 土木工事 | 遠野市 | 未定 | 砂防流路工堆積土砂撤去一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 445
249 | 花巻 | 遠野土木センター | 早瀬川砂防流路工堆積土砂撤去工事 | 土木工事 | 遠野市 | 未定 | 砂防流路工堆積土砂撤去一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 446
250 | 花巻 | 遠野土木センター | 一般県道遠野住田線下組町～六日町地区道路改築（その１）工事 | 土木工事 | 遠野市 | 未定 | 大型ブロック積工 一式 河道掘削 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 451
251 | 花巻 | 遠野農林振興 センター | 経営体育成基盤整備事業金取地区第３号工事 | 土木工事 | 遠野市 | 令和８年６月30日まで | 暗渠排水工 19ha | 随意契約 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 453
252 | 花巻 | 遠野農林振興 センター | 基幹水利施設ストックマネジメント事業赤沢揚水機場第２号工事 | 機械設備工事 | 遠野市 | 令和８年５月29日まで | 電動仕切弁、逆止弁更新 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 454
253 | 沿岸 | 沿岸土木部 | 主要地方道釜石遠野線中村地区舗装工事 | 舗装工事 | 釜石市 | 約５ケ月 | 施工延長420ｍ、上層路盤工3,000m2、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工3,000m2、防護柵工232m、区画線工1,000m | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 462
254 | 沿岸 | 沿岸土木部 | 主要地方道大槌小国線大槌地区舗装補修工事 | 舗装工事 | 大槌町 | 約３ケ月 | 施行延長 140m,路面切削工 一式,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 一式,ｸﾗｯｸ防止工 一式,区画線工 一式,交通管理工一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 465
255 | 沿岸 | 沿岸土木部 | 二級河川甲子川筋ほか鈴子地区ほか河道掘削工事 | 土木工事 | 釜石市 | 令和８年３月まで | 河道掘削工一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 467
256 | 沿岸 | 沿岸土木部 | 二級河川鵜住居川筋ほか道々地区ほか河道掘削工事 | 土木工事 | 釜石市 | 令和８年３月まで | 河道掘削工一式 | 条件付 （チャレンジ型） | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 468
257 | 沿岸 | 沿岸土木部 | 本郷地区急傾斜地崩壊対策工事 | 法面処理工事 | 釜石市 | 約29ケ月 | 急傾斜地崩壊対策工一式 | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 469
258 | 沿岸 | 沿岸土木部 | 源太沢地区急傾斜地崩壊対策工事 | 法面処理工事 | 釜石市 | 約29ケ月 | 急傾斜地崩壊対策工一式 | 条件付 | 令和７年９月 | １億円以上 ５億円未満 | 470
259 | 沿岸 | 沿岸土木部 | 佐須の沢（３）上流砂防堰堤築造工事 | 土木工事 | 釜石市 | 約16ケ月 | 砂防堰堤工一式 | 条件付 | 令和８年２月 | １億円以上 ５億円未満 | 471
260 | 沿岸 | 沿岸土木部 | 赤浜の沢-4砂防堰堤築造工事 | 土木工事 | 大槌町 | 約16ケ月 | 砂防堰堤工一式 | 条件付 | 令和７年11月 | １億円以上 ５億円未満 | 472
261 | 沿岸 | 沿岸土木部 | 安渡の沢（３）砂防堰堤築造工事 | 土木工事 | 大槌町 | 約16ケ月 | 砂防堰堤工一式 | 条件付 | 令和７年12月 | １億円以上 ５億円未満 | 473
262 | 沿岸 | 沿岸土木部 | 釜石港臨港道路須賀幹線舗装等補修工事 | 舗装工事 | 釜石市 | 未定 | 切削ＯＬ、側溝修繕 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円未満 | 474
263 | 沿岸 | 沿岸土木部 | 釜石港須賀地区岸壁（－４．５ｍ桟橋）電気防食設置工事 | 土木工事 | 釜石市 | 約４ケ月 | 電気防食 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 475
264 | 沿岸 | 沿岸土木部 | 釜石港須賀地区ふ頭照明設備更新工事 | 電気設備工事 | 釜石市 | 未定 | ＬＥＤ照明灯設置 | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円未満 | 476
265 | 沿岸 | 沿岸土木部 | 一般国道283号仙人トンネル電源設備撤去工事 | 電気設備工事 | 釜石市 | 約７ケ月 | 電源設備撤去 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 479
266 | 沿岸 | 沿岸農林部 | 森林管理道渋梨一ノ渡線（蕨打直工区）開設（その２）工事 | 土木工事 | 大槌町 | 令和８年３月14日まで | L=532.0（60.0）m 土工一式、路盤工2,000m2、補強土壁60.0m、仮設工一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 489
267 | 沿岸 | 沿岸農林部 | 森林管理道栗橋線県単維持補修工事 | 土木工事 | 釜石市 | 約５ケ月 | L=30.0m 土工一式、路盤工60m2、排水施設工10.0m | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 492
268 | 宮古 | 宮古土木センター | 二級河川長沢川筋長沢地区河川災害復旧（６災８号）工事 | 土木工事 | 宮古市 | 約６ケ月 | 復旧延長 54m、コンクリートブロック張工 500m2、小口止工 6m3、張芝工 130m2 | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 493
269 | 宮古 | 宮古土木センター | 二級河川津軽石川筋津軽石地区河川災害復旧（６災９号）工事 | 土木工事 | 宮古市 | 約４ケ月 | 復旧延長 11m、コンクリートブロック張工 63m2、基礎工 16m、根固ブロック工 9個 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 495
270 | 宮古 | 宮古土木センター | 二級河川田代川筋西向山地区河川災害復旧（６災10号）工事 | 土木工事 | 宮古市 | 約６ケ月 | 復旧延長 55m、連節ブロック工 557m2、小口止工 13m3、張芝工 3m2 | 条件付 （チャレンジ型） | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 496
271 | 宮古 | 宮古土木センター | 二級河川閉伊川筋蟇目地区河川災害復旧（６災11号）工事 | 土木工事 | 宮古市 | 約８ケ月 | 復旧延長 186m、連節ブロック張工（標準） 1666m2、連節ブロック張工（再利用） 73m2、張芝工 70m2 | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 497
272 | 宮古 | 宮古土木センター | 道の駅区界高原トイレ改修（建築）工事 | 建築一式工事 | 宮古市 | 約９ケ月 | トイレ改修 一式 | 条件付 | 令和７年12月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 498
273 | 宮古 | 宮古土木センター | 道の駅区界高原トイレ改修（機械設備）工事 | 管設備工事 | 宮古市 | 約９ケ月 | トイレ改修 一式 | 条件付 | 令和７年12月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 499
274 | 宮古 | 宮古土木センター | 一般国道106号新川町排水ポンプ場設備更新工事 | 機械設備工事 | 宮古市 | 約６ケ月 | ポンプ設備更新 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円未満 | 500
275 | 宮古 | 宮古土木センター | 二級河川閉伊川筋小山田地区河道掘削工事 | 土木工事 | 宮古市 | 約６ケ月 | 河道掘削工 1,500m3 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 502
276 | 宮古 | 宮古土木センター | 二級河川長沢川筋田鎖地区河道掘削工事 | 土木工事 | 宮古市 | 約６ケ月 | 河道掘削工 1,500m3 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 503
277 | 宮古 | 宮古土木センター | 二級河川津軽石川筋津軽石地区河道掘削工事 | 土木工事 | 宮古市 | 約５ケ月 | 河道掘削工 1,000m3 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 504
278 | 宮古 | 宮古土木センター | 二級河川織笠川筋織笠地区河道掘削工事 | 土木工事 | 山田町 | 約５ケ月 | 河道掘削工 900m3 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 505
279 | 宮古 | 宮古土木センター | 二級河川関口川筋山田地区河道掘削工事 | 土木工事 | 山田町 | 約５ケ月 | 河道掘削工 900m3 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 506
280 | 宮古 | 宮古土木センター | 二級河川八木沢川筋磯鶏地区護岸補修工事 | 土木工事 | 宮古市 | 約５ケ月 | 護岸補修（根継工ほか） 150m | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円未満 | 507
281 | 宮古 | 宮古土木センター | 大浦の沢（３）筋大浦地区砂防堰堤工事 | 土木工事 | 山田町 | 令和９年３月15日まで | 砂防堰堤 1基、管理用道路工 一式、仮設工 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 508
282 | 宮古 | 宮古土木センター | 一般県道浄土ヶ浜線鍬ケ崎橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 宮古市 | 約８ケ月 | 橋梁補修工一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 509
283 | 宮古 | 宮古土木センター | 一般国道106号平津戸地区防護柵補修工事 | 土木工事 | 宮古市 | 約６ケ月 | 施工延長 130m 路側防護柵工 130m | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 511
284 | 宮古 | 宮古土木センター | 宮古港藤原地区－１０ｍ岸壁ほか付属工補修工事 | 土木工事 | 宮古市 | 約６ケ月 | 付属工（車止め・縁金物）一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 512
285 | 宮古 | 宮古土木センター | 一般国道340号和井内～押角地区道路改良工事 | 土木工事 | 宮古市 | 約６ケ月 | 道路改良一式 | 条件付 | 令和７年９月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 514
286 | 宮古 | 宮古土木センター | 一般県道浄土ヶ浜線浄土ヶ浜大橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 宮古市 | 約12ケ月 | 橋梁補修工一式 | 条件付 | 令和７年９月 | １億円以上 ５億円未満 | 追19
287 | 宮古 | 宮古水産振興 センター | 大沢漁港水産物供給基盤機能保全(防波堤その８)工事 | 土木工事 | 山田町 | 未定 | 防波堤Ｌ＝10ｍ | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 515
288 | 宮古 | 宮古水産振興 センター | 重茂漁港水産生産基盤整備(護岸その３)工事 | 土木工事 | 宮古市 | 未定 | 護岸 L＝35m | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 516
289 | 宮古 | 宮古水産振興 センター | 船越漁港水産生産基盤整備(東第１防波堤その４)工事 | 土木工事 | 山田町 | 未定 | 東第１防波堤 Ｌ＝10ｍ | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 517
290 | 宮古 | 宮古水産振興 センター | 船越漁港水産生産基盤整備(浮桟橋製作)工事 | 鋼橋上部工事 | 山田町 | 未定 | 浮桟橋製作・輸送 N＝１基 | 条件付 | 令和７年９月 | １億円以上 ５億円未満 | 518
291 | 宮古 | 宮古水産振興 センター | 田老漁港漁村再生交付金(護岸改良)工事 | 土木工事 | 宮古市 | 未定 | 護岸(改良) L＝80m | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円未満 | 522
292 | 宮古 | 宮古水産振興 センター | 音部漁港漁村再生交付金(荷役クレーン)工事 | 機械設備工事 | 宮古市 | 未定 | 荷役クレーン １基 | 条件付 | 令和７年９月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 524
293 | 宮古 | 宮古水産振興 センター | 山田漁港漁村再生交付金(護岸)工事 | 土木工事 | 山田町 | 未定 | 護岸 L＝7m | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 525
294 | 宮古 | 宮古水産振興 センター | 島の越漁港海岸高潮対策(防砂堤)工事 | 土木工事 | 田野畑村 | 未定 | 防砂堤 Ｌ＝20ｍ | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 527
295 | 宮古 | 岩泉土木センター | 二級河川小本川筋乙茂地区ほか河道掘削工事 | 土木工事 | 岩泉町 | 未定 | 施工延長400m、河道掘削7,000m3 | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 539
296 | 宮古 | 岩泉土木センター | 二級河川平井賀川筋平井賀地区根固めブロック設置工事 | 土木工事 | 田野畑村 | 未定 | 施工延長20ｍ、根固め工90個 | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円未満 | 540
297 | 宮古 | 岩泉土木センター | 下中野の沢２筋大牛内地区渓流保全工事 | 土木工事 | 岩泉町 | 約９ケ月 | 渓流保全工75ｍ | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 545
298 | 宮古 | 岩泉土木センター | 一般国道340号浅内地区レール撤去工事 | 土木工事 | 岩泉町 | 未定 | レール撤去 L=1,000m レール運搬 N=一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円未満 | 546
299 | 宮古 | 岩泉土木センター | 一般県道大川松草線三畑橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 岩泉町 | 未定 | 橋梁補修工事 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 551
300 | 宮古 | 岩泉土木センター | 一般国道340号曲桂橋ほか橋梁補修工事 | 土木工事 | 岩泉町 | 未定 | 曲桂橋 橋面防水工26m2 岩谷橋 橋面防水工35m2 伸縮装置設置工一式 橋梁塗装工36m2 館鼻橋 橋面防水工69m2 伸縮装置設置工一式 小渡橋 橋面防水工69m2 伸縮装置設置工一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 556
301 | 宮古 | 岩泉土木センター | 一般国道340号栗畑橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 岩泉町 | 未定 | 橋長L=61.00ｍ 断面修復工0.8m3 ひび割れ補修工186ｍ 橋梁用防護柵取換工L=143ｍ 橋面防水工A=533m2 | 条件付 （チャレンジ型） | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 557
302 | 宮古 | 岩泉土木センター | 一般国道455号上棚屋橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 岩泉町 | 未定 | 橋長L=14.50ｍ 床版打替え工V=19ｍ3 地覆補修工V=10m3 橋梁用防護柵取換工L=31ｍ 橋面防水工A=111m2 伸縮装置 一式 仮橋工L=22ｍ 仮設道路工Ａ＝481ｍ2 | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 558
303 | 宮古 | 岩泉土木センター | 一般県道普代小屋瀬線半城子地区ほか交通安全施設整備(防護柵)工事 | 土木工事 | 岩泉町 | 未定 | 防護柵設置工 300m、防護柵撤去工 300m | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円未満 | 560
304 | 宮古 | 岩泉土木センター | 二級河川松前川筋島の越地区護岸工事 | 土木工事 | 田野畑村 | 未定 | 施工延長20ｍ コンクリートブロック積90ｍ2 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円未満 | 561
305 | 県北 | 県北林務部 | 小谷地地区復旧治山事業 | 土木工事 | 野田村 | 約５ケ月 | 法切工 2,000ｍ3 危険木除去 一式 仮設工 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 562
306 | 県北 | 県北林務部 | 日吉（2）地区予防治山工事 | 土木工事 | 久慈市 | 約７ケ月 | 谷止工 1基 仮設工 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 563
307 | 県北 | 県北林務部 | 三日町地区機能強化・老朽化対策工事 | 土木工事 | 久慈市 | 約７ケ月 | 谷止工 1基 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 危険木除去 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 564
308 | 県北 | 県北林務部 | 玉の脇（２）地区県単治山（施設維持補修）工事 | 土木工事 | 久慈市 | 約５ケ月 | 水路工12.0ｍ、伏工130.0m2、仮設工一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円未満 | 565
309 | 県北 | 県北林務部 | 沢川地区県単治山（施設維持補修）工事 | 土木工事 | 普代村 | 約６ケ月 | 流木止工 一式、仮設工 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 566
310 | 県北 | 県北林務部 | 久慈平岳地区県単治山（施設維持補修）工事 | 土木工事 | 洋野町 | 約４ケ月 | 林道土工一式、路盤工34.1m3、舗装工31.0m2 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円未満 | 追14
311 | 県北 | 県北土木部 | 二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁下部工（その１）工事 | 土木工事 | 久慈市 | 約９ケ月 | 橋梁下部 ２基 | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 569
312 | 県北 | 県北土木部 | 二級河川小屋畑川筋長内地区掘削護岸工工事 | 土木工事 | 久慈市 | 約８ケ月 | 掘削工 一式 護岸工 一式 | 条件付 | 令和７年10月 | １億円以上 ５億円未満 | 570
313 | 県北 | 県北土木部 | 二級河川小屋畑川筋長内地区新川３号橋上部工工事 | 鋼橋上部工事 | 久慈市 | 約８ケ月 | 橋長 47.2m 桁架設 189.5t | 条件付 | 令和７年11月 | １億円以上 ５億円未満 | 571
314 | 県北 | 県北土木部 | 二級河川小屋畑川筋小屋畑橋橋梁上部工工事 | プレストレスト・コンクリート工事 | 久慈市 | 約８ケ月 | 橋長 19.4m プレテンション桁製作 8本 | 条件付 | 令和７年12月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 572
315 | 県北 | 県北土木部 | 一般国道395号夏井跨線橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 久慈市 | 約５ケ月 | 床版防水工一式、舗装打換え工一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 573
316 | 県北 | 県北土木部 | 一般県道角ノ浜玉川線川尻橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 洋野町 | 約７ケ月 | 床版防水工一式、舗装打換え工一式、断面修復工一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 574
317 | 県北 | 県北土木部 | 一般県道明戸八木線明戸橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 洋野町 | 約７ケ月 | 床版防水工一式、舗装打換え工一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 575
318 | 県北 | 県北土木部 | 一般国道281号大川目町地区歩道更新（その２）工事 | 土木工事 | 久慈市 | 約５ケ月 | 自立山留式擁壁工一式 | 条件付 | 令和７年10月 | 2,500万円未満 | 576
319 | 県北 | 県北土木部 | 一般県道野田長内線舟渡トンネル補修工事 | 土木工事 | 久慈市 | 約５ケ月 | トンネル補修工 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 584
320 | 県北 | 県北土木部 | 二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁下部工（その２）工事 | 土木工事 | 久慈市 | 約９ケ月 | 橋梁下部工 ２基 | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 586
321 | 県北 | 県北土木部 | 二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事 | 鋼橋上部工事 | 久慈市 | 約18ケ月 | 橋長 121.2m 桁製作架設 208.7t | 条件付 | 令和７年９月 | １億円以上 ５億円未満 | 追15
322 | 県北 | 県北土木部 | 沢川砂防堰堤流木対策施設設置工事 | 鋼工作物工事 | 普代村 | 約７ケ月 | 流木捕捉工 23.2t | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 追16
323 | 二戸 | 二戸土木センター | 一級河川平糠川筋ほか朴舘地区ほか河道掘削工事事 | 土木工事 | 一戸町 | 約５ケ月 | 河道掘削 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 593
324 | 二戸 | 二戸土木センター | 一般県道二戸軽米線新町地区道路改良（その2）工事 | 土木工事 | 軽米町 | 約６ケ月 | 施工延長L=100ｍ、盛土工一式、排水工一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 594
325 | 二戸 | 二戸土木センター | 主要地方道二戸九戸線二戸大橋耐震補強工事 | 土木工事 | 二戸市 | 約７ケ月 | 支承取替工 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 597
326 | 二戸 | 二戸土木センター | 一般県道道前浄法寺線高原橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 二戸市 | 約８ケ月 | 橋梁補修工 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | １億円以上 ５億円未満 | 600
327 | 二戸 | 二戸土木センター | 主要地方道二戸九戸線南沢橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 九戸村 | 約９ケ月 | 橋梁補修工 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 601
328 | 二戸 | 二戸土木センター | 一般国道395号八ツ矢橋橋梁補修（その２）工事 | 塗装工事 | 二戸市 | 約12ケ月 | 橋梁補修 一式 塗装塗替 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | １億円以上 ５億円未満 | 604
329 | 二戸 | 二戸土木センター | 主要地方道八戸大野線笹渡橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 軽米町 | 約５ケ月 | 橋梁補修 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 605
330 | 二戸 | 二戸土木センター | 一般県道戸田荷軽部線ほか妻ノ神橋ほか橋梁補修工事 | 土木工事 | 九戸村 | 約７ケ月 | 橋梁補修(妻ノ神橋) 一式 橋梁補修(戸田上ノ橋) 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 606
331 | 二戸 | 二戸土木センター | 主要地方道一戸山形線八幡橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 一戸町 | 約５ケ月 | 橋梁補修 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 607
332 | 二戸 | 二戸土木センター | 主要地方道一戸山形線川原橋橋梁補修工事 | 土木工事 | 一戸町 | 約６ケ月 | 橋梁補修 一式 | 条件付 | 令和７年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 608
333 | 二戸 | 二戸土木センター | 一般県道金田一温泉線小林地区道路改良工事 | 土木工事 | 二戸市 | 約４ケ月 | 道路改良一式 ブロック積一式 | 条件付 | 令和７年12月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 610
334 | 二戸 | 二戸林務室 | 大清水地区機能強化老朽化対策工事 | 土木工事 | 二戸市 | 約６ケ月 | 治山ダム工（補修）131.8m3 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 615
335 | 二戸 | 二戸農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業山内地区第16号工事 | 土木工事 | 二戸市 | 令和８年６月30日まで | 用水路工事 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 616
336 | 二戸 | 二戸農村整備室 | 農地整備事業（経営体育成型）鳥海地区第18号工事 | 土木工事 | 一戸町 | 令和８年３月13日まで | ほ場整備付帯工 一式 | 条件付 | 令和７年７月 | 2,500万円未満 | 617
337 | 二戸 | 二戸農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業福田地区第８号工事 | 土木工事 | 二戸市 | 令和８年６月30日まで | 暗渠排水工 17.1ha | 随意契約 | 令和７年９月 | 5,000万円以上 １億円未満 | 追2
338 | 二戸 | 二戸農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業福田地区第９号工事 | 土木工事 | 二戸市 | 令和８年６月30日まで | ほ場整備附帯工 一式 | 条件付 | 令和７年９月 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 追3